Tento projekt – Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

(na období 2008 – 2013)

Obsah

- Úvod ……………………………………………………………………………….	3

  - Zásady, které byly při zpracovávání komunitního plnu dodržovány ………….	3

  - Vymezení pojmů ………………………………………………………………	4

- Organizace a průběh zajištění procesu… ………………………………………….	6

  - Popis výchozího stavu …………………………………………………………	6

  - Zahájení procesu ……………………………………………………………….	6

  - Průběh zpracování komunitního plánu města Kralupy nad Vltavou …………..	7

  - Organizační struktura …………………………………………………………..	8

  - Manažér projektu a místní koordinátor ………………………………………...	8

  - Řídící skupina …………………………………………………………………..	8

  - Pracovní skupiny ……………………………………………………………….	9

- Analytická část procesu …………………………………………………………….	10

  - Zpracování analýz ……………………………………………………………...	10

  - Závěry sociodemografické analýzy města Kralupy nad Vltavou ………………	10

  - Závěry výzkumu příjemců sociálních služeb ………………………………….. 	12

  - Závěry výzkumu poskytovatelů sociálních služeb …………………………….	14

- Strategická část dokumentu …………………………………………………………	16

  - Poslání a vize komunitního plánování města Kralupy nad Vltavou ……………	16

  - Výsledky SWOT analýzy, zpracované jednotlivými pracovními skupinami …..	17

4.2.1. Senioři a zdravotně postižení ……………………………………………..	17

4.2.2. Rodina, děti a mládež ……………………………………………………..	18

4.2.3. Občané a skupina občanů ohrožené sociálním vyloučením ………………	18

- Celkových přehled prioritních oblastí, opatření a aktivit ……………………………	20

- Popis jednotlivých prioritních oblastí ………………………………………………	23

  - Prioritní oblast „Senioři a zdravotně postižení“ ……………………………….	23

6.1.1.Rozpracované priority…………………………………………………….	26

  - Prioritní oblast „Rodina, děti a Mládež“………………………………………..	35

6.2.1. Rozpracované priority …………………………………………………….	37

  - Prioritní oblast „Osoby a skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením ……… 	44

    - Rozpracované priority ……………………………………………………	45

  - Oblasti průřezové pro všechny prioritní skupiny ……………………………….	52

    - Rozpracované priority …………………………………………………….	52

- Členové pracovních a ostatních skupin  ……………………………………………	55

- Seznam tabulek a grafů ………………………………………………………………	57

- Seznam použité literatury ……………………………………………………………	57

- Slovo na závěr ………………………………………………………………………	58

- Úvod

Komunitní plánování sociálních služeb představuje  plánování služeb na místní a regionální úrovni. Zajišťuje efektivní způsob tvorby plánů a umožňuje účelně využívat finanční prostředky. Zásadním znakem komunitního plánování je důraz na zapojování všech účastníků, kterých se zpracovávaná oblast dotýká.

Komunitní plánování směřuje k vytvoření otevřeného koncepčního materiálu, který obsahuje výhledy do budoucna v oblasti sociálních programů a služeb, konkrétní kroky a opatření nutné k jejich realizaci včetně finančních zdrojů. Naplňování plánu musí vést k zajištění systému sociálních služeb a programů, které odpovídají místním podmínkám a potřebám. Jednoduše je proces komunitního plánování nástrojem pro zlepšení nabídky, kvality, efektivity a využití stávajících služeb a prostředků na ně vynakládaných a to tím, že se co nejvíce přizpůsobí skutečným potřebám místních občanů.

Město Kralupy nad Vltavou se zapojilo do procesu komunitního plánování s cílem hledat odpovědi na otázky, jaké sociální služby občané města potřebují, kdo může tyto služby poskytovat a jaké budou požadavky na jejich finanční zajištění včetně zdrojů, ze kterých je možné tyto prostředky získávat. Do procesu byli zapojeni ti, kterým jsou otázky sociální politiky blízké a kteří proto neváhali věnovat svůj čas a invenci. Především jim patří náš dík.

Předkládaný materiál je prvním uceleným materiálem, který se pokusil zmapovat skutečné potřeby občanů města v oblasti sociálních služeb. Zpracovatelé si uvědomují, že ne všechny požadavky odpovídají pojmu sociální služba tak, jak stanovuje zákon č. 108/2006 Sb. Přesto byly do plánu zahrnuty, protože obsahují aktivity, které účinně pomáhají sociálně negativním jevům předcházet, případně sociální služby doplňují a rozšiřují.

Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou není  a ani nemůže být uzavřeným dokumentem. V dalších letech je nutné se k němu neustále vracet, korigovat a upravovat aktivity tak, aby byl občané města v různých životních situacích našli potřebnou pomoc v podobě kvalitní sociální služby.

1.1 Zásady, které byly při zpracovávání komunitního plánu dodržovány:

- Veškeré potřeby, priority a směřování rozvoje a udržitelnost sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kteří  v daném městě žijí a kterých s problematika týká.

- Všechny činnosti na místní úrovni musí být během přípravy i naplňování plánu vzájemně propojeny.

- Zkvalitňování a rozvoj sociálních služeb musí být považováno za žádoucí a důležitou součást místní politiky.

1.2 Vymezení pojmů

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plán je smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany, tj. uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, navzájem zavazují ke spolupráci součinnosti. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy. Předmětem dohody musí být nejen záměry, ale také způsob a realizace odsouhlasených aktivit. Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat na nové úrovni vývoje.

Sociální služba

Podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách  je „sociální služba činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“.

Nepříznivá sociální situace

Je taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností  jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.

Uživatel /příjemce

Rozumí se  jím osoba, která využívá sociální služby, protože se octla v nepříznivé sociální situaci.

Poskytovatel sociálních služeb

Rozumí se jím subjekt, případně osoba, poskytující sociální služby při splnění podmínek, stanovených zákonem..

Zadavatel

Je zodpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především obce a kraje, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb

Široká  veřejnost

Všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni a ochotni aktivně přispět k vytváření plánu a jeho realizaci.

SWOT

Analýza vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a hrozeb („Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem výchozí situace.

Poslání (mise) a vize

Konsensuální vyjádření důvodů, proč se komunitní plánování provádí, a čeho se tím chce dosáhnout, tj. jaký hlavní cíl má být komunitním plánování naplněn v určitém časovém horizontu..

Priority

Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se KPSS zabývá, a základní směry, z nichž vyplývají konkrétní úkoly.

Opatření

Určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými způsoby, abychom naplňovali vybrané priority. Opatření vycházejí ze zdrojů, které máme nebo jsou dosažitelné.

Aktivity

Popis konkrétních projektů/akcí, jimiž budou naplněna jednotlivá opatření.

- 2. Organizace a průběh zajištění procesu

- 2.1 Popis výchozího stavu

- Sociální politika města Kralupy nad Vltavou je výrazně ovlivňována státní sociální politikou, pro kterou byla charakteristická zastaralost právních norem upravujících sociální oblast a zejména oblast sociálních služeb.

- Systém sociálních služeb města je tvořen zadavatelem, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Zadavatelem sociálních služeb je město Kralupy nad Vltavou, které je odpovědné za zajištění služeb na území města. Poskytovatelé služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí. Ve městě je velmi malé zastoupení těchto subjektů a větší podíl poskytovatele služeb zabezpečuje město samotné. Sociální služby poskytují také lidé pečující o své blízké a příbuzné v domácím prostředí. Uživatelé sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé sociální situaci, kteří využívají služeb nabízených poskytovateli.

- Podoba systému je ve velké míře ovlivňována dotační politikou města, kraje, státu a příp. dalšími finančními zdroji. Stávající systém není prioritně postavený na potřebách a přáních uživatelů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb se na jeho podobě podílejí v minimální míře. Systém neumožňoval zadavateli objektivně hodnotit správnost sociální politiky města, kvalitu sociálních služeb a efektivitu vynaložených prostředků.

- Město Kralupy nad Vltavou nemělo zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb. Výše uvedené důvody vedly město k rozhodnutí realizovat proces komunitního plánování těchto služeb, jako nástroj pro plánování a realizaci moderní sociální politiky.

- 2.2 Zahájení procesu

Rozhodnutí o zpracování komunitního plánu sociálních služeb projednala Rada města 15. března roku 2006 (č.usnesení: 06/06/2/17 ) Pověřila starostu města uzavřením smlouvy o zpracování žádosti k získání dotace z prostředků EU (program SROP) s Regionální agenturou Střední Čechy. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2006 schválilo podaný projekt a doporučilo uzavření smlouvy o financování z prostředků SROP - EU. Rada města Kralupy nad Vltavou dne 16. 8. 2006 doporučila Zastupitelstvu města schválit zahájení procesu komunitního plánování dnem 1. 10. 2006. Návrh byl schválen 27. 9. 2006.

Nastartováním procesu KPSS získává město Kralupy nad Vltavou jeden z možných nástrojů moderní sociální politiky, spočívající v systematickém, transparentním a otevřeném plánování sociálních služeb za účasti zainteresovaných subjektů na trhu sociálních služeb.

Zavedením metody komunitního plánování sociálních služeb je snaha vytvářet efektivní systém těchto služeb s důrazem na místní specifika, odlišné potřeby jednotlivých skupin občanů, rozvoj současné nabídky a její rozšíření o chybějící služby.

Cílem je nejenom co nejpřesněji zmapovat existující sociální služby, jejich efektivní využití, ale i stanovení priorit v rozvoji těchto služeb a možností získávání finančních prostředků. Důležitým rysem této metody je partnerství a spolupráce všech subjektů, kterých se daná problematika týká, přičemž potřeby a cíle všech účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou si rovny.

- 2.3 Průběh zpracovávání komunitního plánu města

| Fáze | Odpovědnost | Termín |
| --- | --- | --- |
| Rozhodnutí o zpracování KPSS | Zastupitelstvo města | Září 2006 |
| Vypsání výběrového řízení na dodavatele zpracování Komunitní plánu sociálních služeb | Město Kralupy nad Vltavou, Městský úřad | Září 2006 |
| Jmenování manažéra a současně koordinátora projektu | Rada města Kralupy nad Vltavou | Říjen 2006 |
| Výběrové řízení na zhotovitele KPSS města | Komise, jmenovaná RM | Říjen 2006 |
| Zpracování socio- demografické analýzy | C & M Consult CZ s.r.o. (zhotovitel) | Listopad 2006 |
| Výzkum poskytovatelů sociálních služeb | Přemyslovy Čechy (zhotovitel) | Prosinec 2006 |
| Zpracování brožury „Seznam poskytovatelů sociálních služeb“ | Koordinátor projektu | Leden - březen 2007 |
| Výzkum příjemců sociálních služeb | Přemyslovy Čechy (zhotovitel) | Březen 2007 |
| Tvorba vlastního komunitního plánu | Řídící skupina, pracovní skupiny | Květen – červen 2007 |
| Zpracování finálního návrhu komunitního plánu | Přemyslovy Čechy (zhotovitel) | Červenec 2007 |
| Veřejné projednání – (připomínky, veřejná setkání, diskuse) | Kontaktní osoba: PhDr. Milena Pencová | Srpen – říjen 2007 |
| Oponentura zpracovaného KPSS | Centrum pro komunitní práci – střední Čechy – krajským metodikem | Říjen 2007 |
| Kompletace komunitního plánu | Manažér projektu | Říjen 2007 |
| Schválení KPSS | Zastupitelstvo města | Listopad 2007 |

- 2.4 Organizační struktura:

Zastupitelstvo

Rada města

Manažér a koordinátor projektu

Řídící skupina

Pracovní skupiny

2.5 Manažer projektu a místní koordinátor KPSS

Odpovídá za přípravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb, realizaci projektu po obsahové stránce, zajištění smluv o dílo s dodavateli služeb a součinnost s dodavateli, podávání etapových a závěrečných zpráv a dalších dokladů vyžádaných poskytovatelem finančních prostředků, zajištění kontaktu a průběžné komunikace s poskytovateli finančních prostředků. Zajišťuje informační kampaň, formování pracovních skupin, zajištění veřejné dotazníkové akce  včetně zpracování výsledků, organizuje setkávání řídící skupiny a pracovních skupin, zúčastňuje se jejich jednání, zpracovává všechny výstupy KPSS a archivuje předávané materiály. Připravuje texty pro katalog sociálních služeb a zajišťuje jeho výtisk a distribuci. Připravuje podklady pro webové stránky města, organizuje veřejné projednávání KPSS. Provádí kompletaci dokumentu KPSS.

2.6 Řídící skupina

Rozhodnutím Rady města (usnesení RM č. 07/08/6/01 ze dne 20. 3. 2007) byla ustavena Řídící skupina. Složení skupiny bylo stanoveno na základě principu partnerství – zastoupení zadavatele, poskytovatele a uživatelů sociálních služeb. Do skupiny byli rovněž jmenováni zástupci veřejnosti – členové Zastupitelstva města.

Řídící skupina realizovala tyto aktivity:

- monitorovala postup realizace projektu

- připomínkovala průběžně výsledky jednotlivých částí komunitního plánu sociálních služeb

- schvalovala dílčí části komunitního plánu sociálních služeb

Členy řídící skupiny jsou:

Mgr. Šárka Drobná, místostarostka města

Světlana Hofmanová, vedoucí odboru školství, sociálních služeb a zdravotnictví (zadavatel)

Jaroslava Daňhelová, vedoucí odboru sociální péče (zadavatel)

MUDr. Arnošt Řenč, veřejnost - primář  ambulantní části RHG spol. s.r.o.(zastupitel města)

Mgr. Milena Klepáčová, uživatel a zástupce veřejnosti (zastupitel města)

Bára Kovářová, ředitelka Farní charity (poskytovatel)

Mgr. Bohuslava Glasslová,  ředitelka Základní školy praktické (veřejnost)

2.7 Pracovní skupiny

Na zahájení procesu tvorby strategické části komunitního plánování iniciační skupina, sestavená ze zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a zájemců z řad veřejnosti navrhla stanovit pro zpracovávání komunitního plánu tři cílové skupiny. Volba zaměření pracovních skupin vycházela ze zkušeností iniciátorů procesu ve městě Kralupy nad Vltavou. Vzhledem ke stárnutí populace to byla především skupina pro problematiku seniorů, ke kterým byla přiřazena i oblast  osob se zdravotním handicapem. Druhou skupinu tvoří problematika rodin, dětí a mládeže. Třetí oblastí, pro kterou je zpracováván komunitní plán, je skupina osob ohrožených sociálním vyloučením.

Upřesnění cílových skupin a oblastí probíhalo v rámci pracovních  porad během celého procesu na základě výsledků analýz potřeb uživatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.

V pracovních skupinách je zastoupen zadavatel, poskytovatelé, uživatelé a skupiny byly otevřeny všem zájemcům ze široké veřejnosti. Každá skupina si sama stanovila svého zástupce.

Pracovní skupiny na základě SWOT analýzy zpracovaly návrhy jednotlivých opatření a aktivit a vytipovaly realizátory.

- 3. Analytická část procesu

3.1 Zpracování analýz

Zpracováváním jednotlivých částí KPSS byla pověřena společnost Přemyslovy Čechy,  se kterou byla uzavřena smlouva na provedení těchto rozborů:

3.1 Sociálně demografická analýza území

3.2 Výzkum příjemců (uživatelů) sociálních služeb

3.3 Výzkum poskytovatelů sociálních služeb

3.2 Závěry sociodemografické analýzy města Kralupy nad Vltavou

Ke konci roku 2005 mělo město Kralupy nad Vltavou 17 104 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel od doby vyhlášení Kralupy nad Vltavou městem (l902) se neustále zvyšoval s výjimkou let meziválečných (patrně v souvislosti s hospodářskou krizí) a válečných let, kdy došlo k mírnému poklesu růstu počtu obyvatel.

V roce 1900 bylo ve městě 7 743 obyvatel, o padesát let později to bylo již. 10 558. V období mezi rokem 1960 až 1980 dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel související  s budováním velkých průmyslových podniků v regionu (především chemického gigantu Kaučuk), masivní výstavbou bytových domů a občanskou vybaveností. Rovněž pronatalitní opatření sedmdesátých let  významně tento nárůst poznamenala.

Tabulka č.1 Počet obyvatel v letech 1961 – 2001 podle sčítání lidu, domů a bytů

| Rok | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel: | 11 629 | 14 898 | 17 928 | 17 934 | 17 506 |

Zdroj: Sociodemografiická analýza (ČSÚ)

Graf č.1 Počet obyvatel v letech 1961 – 2001 podle sčítání lidu, domů a bytů

Zdroj: Sociodemografiická analýza (ČSÚ)

Změna životního stylu a větší svoboda lidí, a to již od devadesátých let minulého století, přispěla k poklesu počtu obyvatel.

Tabulka č.2 Počet obyvatel v letech 2002 - 2005

| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 17 466 | 17 373 | 17 323 | 17 104 |

Zdroj: sociodemografiická analýza (ČSÚ)

Graf č.2 Počet obyvatel v letech 2002 - 2005

16 900

17 000

17 100

17 200

17 300

17 400

17 500

r 2002

r 2003

r 2004

r 2005

roky

Počet obyvatel

Zdroj: sociodemografiická analýza (ČSÚ)

Prognóza vývoje celkového počtu obyvatelstva ukazuje na úbytek obyvatelstva Kralup nad Vltavou. Mezi roky 2005 až 2025 by tak měl počet občanů města klesnout ze současných 17 104 na 15 250 za předpokladu, že nebude podporován vznik nových pracovních příležitostí ani žádná výstavba nových bytů a domů. Současná situace, kdy nastal poměrně značný rozvoj bytové výstavby, tuto hypotézu vyvrací a naopak vytváří prostor pro nárůst počtu obyvatel města.

Tabulka č.3 Očekávaný vývoj porodnosti ve Středočeském kraji a v České republice

|  | Úhrnná plodnost |  | Průměrný věk matek při porodu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2050 | 2002 | 2050 |
| Středočeský kraj | 1,20 | 1,65 | 27,80 | 29,40 |
| ČR – střední varianta | 1,17 | 1,62 | 27,80 | 29,50 |

Zdroj: Český statistický úřad

V období 1991 až 2001 došlo také k významným změnám, které působily na růst počtu domácností jednotlivců, úplných rodin bez závislých dětí, neúplných rodin a na pokles počtu úplných rodin se závislými dětmi. Mezi tyto změny patří posun hodnot ve společnosti směrem k západoevropskému modelu chování. Snižoval se počet sňatků, na což měl vliv odklad uzavření sňatků do vyššího věku a rostoucí počet tzv. fiktivních manželství. Podíl ženatých, resp. vdaných tak poklesl. Naopak počet rozvodů se zvýšil, což dokumentuje vyšší společenskou akceptovatelnost tohoto nepříznivého jevu.

V národnostní struktuře dominuje národnost česká, a to s 94,9 %, následovaná národností slovenskou s podílem 1,61 %. Ostatní národnosti mají zastoupení nižší než 1 %.

Ve struktuře vzdělání zaujímají největší část občané vyučení a se středním odborným vzděláním bez maturity, celkově 39,16 %. Významný podíl dále tvoří občané s úplným středním vzděláním s maturitou a se základním nebo nedokončeným vzděláním a na druhé straně nízké zastoupení mají vysokoškolsky vzdělaní občané.

Ekonomicky aktivní obyvatelé tvoří 54,1 % z celkového počtu obyvatel. 93 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje. Z ekonomicky neaktivních je 45,5 % nepracujících důchodců a 37,4 % žáků, studentů a učňů. Z bilance dojížďky je patrné, že z celkového počtu 8 824 zaměstnaných osob za prací vyjíždí 3 018. Naopak do Kralup n.V. za prací dojíždí   3 568 osob. Saldo dojížďky je tedy kladné ve výši 550 osob. V Kralupech nad Vltavou je obsazeno celkem 9 374 pracovní místa. Hlavní město Praha je hlavním směrem vyjížďky za prací pro obyvatele města. Z celkového počtu 3 018 vyjíždějících osob pracuje v Praze 1 253.

Z vývoje volných pracovních míst je patrné, že po počátečním propadu dochází k jejich opětovnému nárůstu. Z hlediska struktury nabízených pracovních míst podle požadavku na vzdělání byla nejvíce nabízena místa s požadavkem na základní vzdělání a střední odborné vzdělání.

Z hodnot bodové prognózy plyne, že míra nezaměstnanosti by mezi roky 2006 a 2008 měla růst, a to z hodnoty 6,45 % v roce 2005 na 7,54 % v roce 2008.

Z údajů o průměrných počtech uchazečů podle dosaženého stupně vzdělání je patrné, že nejvíce uchazečů o zaměstnání bylo v období 1998 až 2005 se základním vzděláním a praktickou školou, dále pak s nižším středním odborným vzděláním a s ÚSO vzděláním. Vzhledem ke struktuře nabízených volných pracovních míst lze dojít k závěru, že lidé při dané výši mezd a nastavení sociálního systému nemají o práci zájem. Ve struktuře uchazečů o zaměstnání tvoří vysoký podíl uchazeči v evidenci do 6 měsíců, což lze hodnotit pozitivně. Na druhé straně je negativním rysem rostoucí průměrná doba evidence..

Mezi trestné činy nejvíce zatěžující Kralupy nad Vltavou patří krádeže vloupáním, krádeže prosté, krádeže vozidel, násilná a hospodářská trestná činnost. Mezi přestupky nejvíce zatěžující město pak lze řadit přestupky dopravní, přestupky na úseku veřejného pořádku a přestupky proti majetku.

Sociodemografická analýza města Kralupy nad Vltavou je přílohou tohoto dokumentu.

- 3.3 Závěry výzkumu příjemců – uživatelů sociálních služeb

Sociodemografická struktura příjemců sociálních služeb vyplývá ze složení dotázaných podle převládající oblasti služeb, které je určováno strukturou nabídky sociálních služeb v Kralupech nad Vltavou. Nejvíce byli zastoupeni senioři (více než dvě pětiny dotázaných), druhou nejpočetnější skupinou byli zdravotně postižení obyvatelé včetně rodin s postiženými dětmi (více než pětina dotázaných).  „Sociálně slabých“ obyvatel bylo mezi příjemci sociálních služeb osloveno sedmnáct procent dotázaných. Jednalo se  zejména nezaměstnané a o osoby pobírající sociální dávky.  „Sociálně ohrožené“ skupiny obyvatel představovalo patnáct procent respondentů. Patřily sem osoby ohrožené závislostí, mládež, nezapojená v žádných aktivitách,  osoby v tíživé životní situaci, apod. Na rodičovské dovolené bylo dvanáct procent příjemců sociálních služeb.

Mezi příjemci sociálních služeb je ve srovnání s populací ve městě výrazně nižší podíl osob s vysokoškolským a středoškolským vzděláním s maturitou.

„Sociálně slabí“ příjemci služeb vykazují ve větší míře vyšší vzdělání i úplnější orientaci v oblasti informovanosti o sociální problematice (větší podíl užití internetu než ostatní skupiny dotázaných).  Je pravděpodobné, že častěji než ostatní skupiny dotázaných svou „sociální zdatnost“ zaměřují spíše na hledání možností, které poskytuje a umožňuje systém sociálních podpor než na aktivní přístup k řešení životní situace.

Skupinu „sociálně ohrožených“ tvoří největší podíl osob se základním vzděláním (více než polovina). Nižší vzdělání této skupiny příjemců sociálních služeb spolu s větší sociální izolovaností vyjádřenou například menším podílem dotázaných při získávání informací o sociálních službách prostřednictvím úřadů a organizací, které se jejich problematikou zabývají a větším důrazem na informace od osob s podobnou zkušenosti, vymezuje specifika práce s touto skupinou příjemců sociálních služeb.

Nejvíce dotázaných při hledání informací o sociálních službách ve městě vyhledá pomoc, rodiny a přátel. Méně než polovina dotázaných se obrátí na organizaci, která dané služby poskytuje nebo na úřad či na člověka, který se s podobným problémem setkal. Informace na internetu vyhledá přibližně pětina dotázaných (internet je informační zdroj, který více využívají osoby s vyšším vzděláním).

Sociální služby byly hodnoceny celkem příznivě, celkově převažovali spokojení uživatelé. Negativní odpovědi převažovaly pouze u hodnocení služeb pro neorganizovanou mládež do 18 let.  V tomto kontextu je třeba zaměřit se na zvýšení účinnosti preventivních programů pro  tuto ohroženou skupinu příjemců sociálních služeb ve městě.

Jen malá část dotázaných příjemců sociálních služeb měla připomínky k rozvoji sociálních služeb ve městě. Podle výzkumu v Kralupech nad Vltavou chybí jednotlivá zařízení sociální péče (zejména zařízení pro osoby ohrožené závislostí, ubytování pro osoby bez přístřeší, další služby pro seniory a zdravotně postižené občany jako jsou například denní stacionáře). Další část odpovědí se týkala připomínek v oblasti zlepšení  péče o seniory a zdravotně postižené občany, služeb ve městě, poradenství a informovanosti, péči o menšiny, bezbariérového přístupu ve městě včetně dopravy, zaměstnanosti a rekvalifikace a péče o mládež.

Mezi prostředky, které by mohly vést ke zlepšení sociálních služeb v Kralupech nad Vltavou dotázaní uváděli nejčastěji peníze, dostupnost sociálních služeb a informovanost o sociálních službách. K výraznějším činitelům zlepšení služeb patřila rovněž i kvalita poskytovaných služeb.

Současně s prováděným výzkumem příjemců sociálních služeb bylo provedeno i anketní dotazování občanů města na jejich požadavky na sociální služby města, Anketa byla vyvěšena na webových stránkách, byla oznámena v místním tisku Zpravodaj – měsíc březen (vyšel 1. 3. 2007). Občané měli k dispozici 5 míst, kde bylo možno anketní lístky odevzdávat a zároveň byly na těchto místech k dispozici i lístky nevyplněné (Městský úřad, Městská knihovna, KaSS Vltava, Penzion pro důchodce a Odbor školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury MÚ, Palackého náměstí). Dále byla anketa prostřednictvím žáků základních škol rozdána jejich rodičům.

Bylo odevzdáno 75 vyplněných anketních lístků. Pouze 22 občanů však vypsalo své požadavky na rozšíření sociálních služeb ve městě. Malý zájem zřejmě vyplývá z toho, že pokud člověk sám nebo někdo z jeho rodiny službu nepotřebuje, nepovažuje za nutné služby sociálního charakteru zřizovat.

Celkem odpovědělo 22 občanů, z toho 4 muži a 18 žen. Z toho je možné usuzovat, že ženy jsou jednak ochotnější vyplňovat dotazníky, jednak mají k sociální problematice bližší vztah. Ve věkovém složení převažuje počet lidí, starších 60 let. To rovněž ukazuje, že v tomto věku jsou sociální služby potřebnější a člověk si jejich potřebnost uvědomuje. Věk mužů (malý počet respondentů) je rozložen celkem rovnoměrně, u žen značně převažuje věk nad 60 let.

V návrzích na rozšíření služeb (případně, které služby jsou postrádány) je rovněž patrné, že anketní lístky vyplňovali starší občané. U nejmladších (do 30 let) se objevily požadavky na výstavbu startovacích bytů a zřízení K-centra pro drogově závislé. Střední věk pak navrhuje hlídání malých dětí, denní stacionář pro zdravotně postižené a řešení otázky bezdomovectví ve městě.

Výzkum příjemců – uživatelů sociálních služeb a výsledky anketního šetření  jsou přílohou tohoto dokumentu.

3.4 Závěry výzkumu poskytovatelů sociálních služeb

Předmětem hodnocení bylo patnáct ze šestnácti oslovených poskytovatelů sociálních služeb, které fungují pro obyvatele Kralup nad Vltavou. Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních služeb měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb v Kralupech nad Vltavou.

Většina poskytovatelů sociálních služeb funguje jako pobočka mateřské organizace se sídlem mimo město Kralupy nad Vltavou. Téměř dvě třetiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce 1991. Z hlediska právní formy převažují organizace zřízení veřejnoprávními či státními institucemi.

Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních služeb zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních služeb. Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb mělo působnost v rámci Středočeského kraje.

Nabídka  terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb je podstatě vyrovnaná. V oblasti sociálních služeb pro Kralupy nad Vltavou je v průzkumu zastoupeno deset různých zařízení. Nejvíce bylo sociálních poraden a zařízení pro seniory.

Sedmdesát tři procent  z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro Kralupy nad Vltavou se věnuje přímé práci s klienty. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovala zařízení pro seniory, osobní asistence, krizová pomoc, domovy pro osoby se zdravotním postižením a sociální poradenství. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využívána práce dobrovolníků.

Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro obyvatele Kralup nad Vltavou nevyskytovaly jsou: tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, denní stacionáře, tlumočnické služby, domovy  se zvláštním režimem, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity.

Přístupnost sociálních zařízení a služeb je závislá na charakteru poskytovaných služeb. Pro obyvatele Kralup nad Vltavou je nejvíce služeb přístupno po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Kapacita sociálních služeb pro obyvatele Kralup nad Vltavou je podle hodnocení poskytovatelů většinou  nedostačující či alespoň plně využita. Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních služeb je částečně či zcela vyhovující. Způsob hrazení sociálních služeb závisí na konkrétním typu a formě služby.

Problematika financování sociálních služeb je citlivá, ne všechny organizace poskytly údaje o finančních zdrojích. Způsoby financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů uvádělo dotace ze Středočeského kraje, dále finanční dary, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace města Kralupy nad Vltavou a úhrady za služby od uživatelů.

Poskytovatelé sociálních služeb  spolupracovali zejména se Středočeským krajem, městem Kralupy nad Vltavou a ostatními organizacemi sociálních služeb. Hodnocení spolupráce bylo převážně příznivé, převažovalo hodnocení pozitivní. Průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 1,8.

Výzkum poskytovatelů sociálních služeb je přílohou tohoto dokumentu.

- 4. Strategická část dokumentu

Poslání a vize

SWOT analýzy

Prioritní oblasti

opatření

aktivity

- 4. 1 Poslání a Vize komunitího plánování města Kralupy nad Vltavou

Posláním komunitního plánování sociálních služeb v Kralupech nad Vltavou je slaďování sociálních služeb s reálnými potřebami při optimálním využití reálných zdrojů a možností.

VIZE rozvoje sociálních služeb

Zajistit občanům města Kralupy nad Vltavou dostupné, efektivní a kvalitní sociální služby, odpovídající jejich potřebám

16

## 4.2 Výsledky SWOT analýzy zpracovávaných v jednotlivých prioritních skupinách.

4.2.1 Senioři a zdravotně postižení

| Silné stránky (S) | Slabiny (W) |
| --- | --- |
| - Existence fungujících služeb a zařízení, např.: - Domy s pečovatelskou službou - Pečovatelská služba - Sociální poradna (charita) - Fungující Kluby důchodců - Klub zdravotně postižených - Úspěšná integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol - Přístupnost zdravotní péče - Kladný postoj Města ke kulturním akcím pro seniory - Zahájení komunitního plánování sociálních služeb | - Nedostatek (př. neexistence) určitých služeb a zařízení - Chybí: - Denní stacionář pro seniory - Domova pro seniory - Lůžková zařízení typu hospic - Nepřetržitá pečovatelská služba - Dietní jídelna pro seniory - Centrální vývařovna - Nedostatek nestátních neziskových zařízení pro seniory - Chybí osobní asistenti - Nejsou chráněná pracoviště pro zdravotně postižené - Nízká nabídka dobrovolníků - Dietní jídelna pro seniory, centrální vývařovna - Nedostatek finančních prostředků na budování bezbariérových chodníků, přístupů do veřejných budov - Nedostatek parkovacích míst pro zdravotně postižené - Chybí propojenost zdravotní a sociální péče - Nevyjasněná kompetence zdravotní a sociální sféry - Nízká informovanost o některých poskytovaných sociálních službách pro seniory - Chybí bezbariérové byty - Město nemá bezbariérový autobus - Chybí signalizace pro zrakově postižení v autobusech MHD - Chybí zapojení dobrovolníků do práce se zdravotně a mentálně postiženými - Nedostatek finančních prostředků pro realizaci všech sociálních potřeb seniorů a zdravotně postižených |
| Příležitosti (O) | Hrozby (T) |
| - Vytvoření katalogu sociálních služeb - Komunikace a setkávání seniorů - Komunikace a setkávání zdravotně handicapovaných - Monitorování seniorů a jejich zdravotního stavu - Rozšíření kapacit pečovatelské služby - Péče o aktivní život seniorů a zdravotně postižených - Spolupráce místních neziskových organizací - Možnost využití finančních prostředků z fondů Evropské unie - Vytvoření nového pracovního místa, jehož pracovník bude pomáhat s přípravou projektů na získávání peněz z fondů Evropské unie (na MěÚ) | - Komplikovaná administrativa při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie - Změny v legislativě (praktičtí lékaři nemusí aktivně monitorovat seniory ve své spádové oblasti) - Nový zákon o sociálních službách č.108/06 Sb. nebezpečí zániku malých neziskových organizací (podmínka vysokoškolského vzdělání pro vedoucí pracovníky, zavádění standardů a registrace) - Celospolečenské opomíjení seniorské otázky - Nesystémové řešení péče o seniory - Postoj kompetentních osob samosprávy k seniorské otázce, preference jiných oblastí v sociálních službách - Neschopnost seniorů adaptovat se na systém vyžadující aktivní přístup občanů v péči o sebe - Nezájem a nedostatečné aktivita seniorů a zdravotně postižených hájit své zájmy - Nedůslednost stavebního úřadu při kontrole respektování stavebního zákona (bezbariérové přístupy apod.) - Neochota řidičů MHD vůči zdravotně postiženým občanům |

4.2.2 Rodina, děti a mládež

| Silné stránky (S) | Slabiny (W) |
| --- | --- |
| - Existence služeb a zařízení, poskytujících služby a to nejen sociální pro rodinu, děti a mládež - Dům na půl cesty pro děti, odcházející z dětských domovů - Nízkoprahové centrum pro děti ze sociálně slabých rodin (charita) - Širokospektrální drogová prevence na školách - Sportovní zázemí (sportovní kluby, hřiště) - Volnočasové aktivity Domu dětí a mládeže, určené pro věkové rozmezí od 2 do 26 let - Vzájemná spolupráce Oddělení sociálně právní ochrany dětí s nestátními neziskovými organizacemi - Ochota města Kralupy nad Vltavou investovat do nových nápadů, zaměřených na aktivity dětí | - Nedostatek nekomerčních volnočasových aktivit pro děti a hlavně pro mládež v adolescenčním věku - Nedostatek dobrovolníků, věnujících se dětem - Neexistence psychologické poradny pro děti - Neexistence některých služeb a zařízení - Dětský psychiatr - Příměstský letní tábor během letních prázdnin - Zařízení sociálně výchovné činnosti pro děti - Nedostatečná informovanost o zařízeních poskytujících sociální služby - Nedostatek financí na vybudování kvalitního týmu, který by se zabýval volno časovými aktivitami pro děti - Nekoncepčnost při budování nových hřišť a hracích míst, určených pro volnočasové aktivita dětí |
| Příležitosti (O) | Hrozby (T) |
| - Vznik nekomerčních volnočasových center - Vznik klubu volnočasových aktivit pro ženy na mateřské dovolené (rodinné centrum) - Možnost využití finančních prostředků z fondů Evropské unie, krajských, městských a dalších zdrojů - Využití pedagogicko psychologické poradny v Mělníku | - Nechuť mládeže docházet a využívat volnočasové zařízení - Zvýšení počtu dětí „z ulice“ (např. z důvodu špatně umístěných zařízení pro volnočasové aktivity) - Špatná nebo nedostatečná péče o rodinu a děti - Složitost administrativy při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie - Finančně nákladné volnočasové aktivity dětí |

.

.4.2.3 Občané a skupiny občanů ohrožené sociálním vyloučením

| Silné stránky (S) | Slabiny (W) |
| --- | --- |
| - Otevřenost Sociálního odboru a Odboru sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou ke spolupráci s neziskovými organizacemi - Existence neziskové organizace Farní charity v Kralupech nad Vltavou - Existence poradny pro rodiče dětí, závislých na nealkoholových drogách - Individuální řešení problémů klientů ohrožených sociální exkluzí - Využívání grantových pobídek pro oblast sociálně vyloučených | - Existence občanů nebo skupin občanů nedosahujících z různých důvodů na systém sociálních služeb (časových, finančních, neinformovaností) - Malá informovanost o službách pro sociálně vyloučené občany - Neexistence sociálních bytů - Neexistence služeb a zařízení zabývajících se občany a skupinami občanů ohrožených sociální exkluzí - Azylové domy pro sociálně slabé občany - Ubytovna pro bezdomovce - Terénní pracovníci - K centrum pro drogově závislé - Malý posun v řešení rómské problematiky - Absence rómského poradce města - Nedostatek volnočasových aktivit pro rómskou komunitu - Chybí koncepce v řešení romské problematiky (zaměstnanost, bydlení, , vzdělávání) |
| Příležitosti (O) | Hrozby (T) |
| - Individuální přístup k občanům ohrožených sociální exkluzí - Možnost koordinace sociálních služeb - Pravidelná setkávání jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb - Spolupráce města s neziskovými organizacemi a jejich podpora - Ve spolupráci s mikroregionem Údolí Vltavy (případně dalším městem – Mělník) zřízení K centra pro drogově závislé - Zavedení služby terénního pracovníka pro drogově závislé - Zřízení funkce rómského poradce - Větší využití institutu obecně prospěšných prací - Možnost využití finančních prostředků z fondů Evropské unie, krajských, městských a dalších fondů - Realizace metody komunitího plánování sociálních služeb - Existence krajské strategie v oblasti drogové prevence | - Nedostupnost sociálního bydlení - Znehodnocování nově přidělených bytů - Neochota vykonávat veřejně prospěšné práce - Nedostatek finančních prostředků na vybudování azylového domu, noclehárny pro bezdomovce - Složitost administrativy při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie - Celostátní nedostatek ústavů sociální péče pro občany, vyžadující psychiatrickou péči (psychotici, alkoholici atd.) - Existenční problémy nesvéprávných občanů - Neexistence pozitivních vzorů pro rómskou mládež - Přetrvávající negativní postoj veřejnosti k národnostním menšinám - Negativní postoj Romů k majoritní společnosti - Neřešení rómské problematiky v celostátním měřítku |

- 5. Celkový přehled prioritních oblastí, opatření a aktivit

Prioritní oblast 1.   SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Opatření 1.1  Podpora aktivního života seniorů a zdravotně postižených

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 1.1.1 | Rozšíření sportovních a sportovně-rehabilitačních aktivit pro seniory | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.1.2 | Návrh na zřízení rehabilitačního bazénu pro zdravotně postižené | Město – Rada města |
| 1.1.3 | Podpora rehabilitačního cvičení v bazénu – rehabilitační plavání | Sociální komise RM |
| 1.1.4 | Podpora realizace přednášek pro seniory zdravotně postižených | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.1.5 | Podpora angličtiny pro seniory | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.1.5 | Rozšíření sportovních a sportovně-rehabilitačních aktivit pro seniory | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.1.6 | Zařízení místnosti, vybavenou počítači s možností připojení na internet | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.1.7 | Podpora klubové činnosti seniorů a zdravotně postižených | Vedoucí org.složky sociální služby a Předsedové klubů důchodců |
| 1.1.8 | Podpora realizace akce „Dne zdraví“ | Sociální komise |
| 1.1.9 | Zřízení půjčovny léčebných a ošetřovatelských pomůcek | Maltézská pomoc |

Opatření 1.2  Odstraňování bariér nejenom stavebního charakteru

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 1.2.1 | Zavedení signalizačního bezpečnostní systém | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.2.2 | Pořízení auta k zajištění dopravy seniorů pro Dům s pečovatelskou službou | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.2.3 | Zmapování stavebních bariér | Klub zdravotně postižených |

Opatření 1.3  Zajištění pobytových a asistenčních služeb

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 1.3.1 | Zajištění respitní péče | Maltézská pomoc |
| 1.3.2 | Podpora služby osobní asistence | Maltézská pomoc |
| 1.3.3 | Výstavba kuchyně v Domě s pečovatelskou službou | Vedoucí org.složky sociální služby, vedoucí odboru ŠSSZK |
| 1.3.4 | Bezbariérové úpravy v Domě s pečovatelskou službou | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.3.5 | Vznik stacionáře pro seniory pro město | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.3.6 | Vytvoření projektu na vybudování Domova pro seniory | Vedoucí org.složky sociální služby |
| 1.3.7 | Vznik „Dispenzární a rehabilitační centrum pro děti s kombinovaným postižením | MUDr. Zuzana Schnabelová (fyzická osoba) |

Prioritní oblast 2.   RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

Opatření 2.1  Zajištění prevence a řešení sociálně patologických jevů

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 2.1.1 | Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež | Ředitelka Farní charity |
| 2.1.2 | Mapování trávení volného času dětí a mládeže | Komise prevence kriminality RM |
| 2.1.3 | Podpora primární prevence sociálně patologických jevů ve školách | Protidrogový koordinátor |
| 2.1.4 | Vznik přípravné třídy pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného . prostředí. | Ředitelka ZŠ praktické |
| 2.1.5 | Realizace výchovného programu pro mladistvé pachatele trest.činnosti | Sociální odbor |

Opatření 2.2  Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 2.2.1 | Podpora a realizace„Prázdnin ve městě“ | Sociální odbor |

Opatření 2.3  Podpora rodin s dětmi

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 2.3.1 | Podpora služby hlídání dětí předškolního věku | Dům na půl cesty |
| 2.3.2 | Podpora zřízení rodinných center | Ředitelka DDM a ředitelka KaSS |
| 2.3.3 | Podpora aktivit pro děti a rodiče s dětmi v Domě dětí a mládeže | Ředitelka DDM |

Opatření 2.4  Podpora rozvoje sportovních volnočasových jako prevence sociálně patologických jevů

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 2.4.1 | Zpracování koncepce výstavby a rekonstrukce hřišť | Rada města |

Prioritní oblast 3.   OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Opatření 3.1  Zajištění protidrogové prevence a řešení problematiky drogových závislostí

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 3.1.1 | Podpora činnosti poradny pro rodiče dětí závislých na nealkoholových drogách | Komise prevence kriminality RM |
| 3.1.2 | Podpora činnosti „Non-stop poradny“ pro osoby ohrožené drogou, případně jinými patologickými závislostmi | Komise prevence kriminality Město Kralupy n.V.m RM |
| 3.1.3 | Zřízení pobočky K-centra pro drogově závislé | Protidrogový koordinátor |
| 3.1.4 | Zmapování drogové scéna v Kralupech n.V. a okolí | Protidrogový koordinátor |
| 3.1.5 | Zapojení MP a PČR do aktivit protidrogové prevence | Protidrogový koordinátor |
| 3.1.6 | Udržení pracovního místa protidrogového koordinátora města | Město Kralupy nad Vltavou |
| 3.1.7 | Podpora získání rómského poradce | Město Kralupy nad Vltavou |

Opatření 3.2 Podpora zaměstnávání sociálně vyloučených osob

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 3.2.1 | Poradenské a konzultační centrum – JOB poradna | Ředitelka Farní charity |
| 3.2.2 | Šance pro nezaměstnané – dobrovolnický program | Maltézská pomoc |

Opatření 3.3 Podpora řešení krizového bydlení u sociálně vyloučených občanů

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 3.3.1 | Vybudování noclehárny pro bezdomovce | Vedoucí odboru sociální péče |
| 3.3.2 | Vybudování azylového domu | Vedoucí odboru sociální péče |
| 3.3.3 | Podpora Domu na půl cesty | Ředitelka Domu na půl cesty |
| 3.3.4 | Podpora azylového bydlení pro matky s dětmi v Domě na půl cesty | Ředitelka Domu na půl cesty |

Opatření 3.4 Podpora služby, zmírňující nepříznivý  dopad sociálního vyloučení

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 3.5.1 | Podpora služby „Dopisování s vězni“ | Maltézská pomoc |

Oblasti průřezové pro všechny prioritní skupiny

Opatření 4.1 Dostupnost poradenských služeb a informování o poskytovaných sociálních službách

| Aktivity vedoucí k naplnění opatření: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Název | Odpovědnost |
| 4.1.1 | Podpora rozvoje konzultačního a vzdělávacího centra | Ředitelka Farní charity |
| 4.1.2 | Podpora rozvoje poradenského centra | Ředitelka Farní charity |
| 4.1.3 | Podpora poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni | Městský úřad Kralupy nad Vltavou |
| 4.1.4 | Zřízení dobrovolnického centra | Maltézská pomoc |

- 6 Popis jednotlivých cílových oblastí

- 6.1 Prioritní oblast senioři a zdravotně postižení

Město Kralupy nad Vltavou vykazuje regresivní typ věkové struktury. Z odvozené prognózy věkové struktury vyplývá, že průměrný věk ve městě se bude v nadcházejících letech zvyšovat, přičemž lze tento nárůst považovat za velmi výrazný až rizikový. Současně lze předpokládat i prodlužování života občanů a s tím spojenou větší náročnost a vyšší požadavky na zdravotní  a sociální péči.

Tabulka č.4 Vývoj věkové struktury obyvatel seniorského věku.(vypočteno)

| seniorský věk | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 – 69 | 889 | 1290 | 1380 | 1175 |
| 70 – 74 | 647 | 889 | 1290 | 1380 |
| 75 – 79 | 502 | 647 | 889 | 1290 |
| 80 – 85 | 355 | 502 | 647 | 889 |
| 86 – 89 | 118 | 355 | 502 | 647 |
| 90 – 94 | 35 | 115 | 355 | 502 |
| 95 - 99 | 7 | 35 | 115 | 355 |
| 100 - | 1 | 7 | 35 | 115 |
| Celkem: | 2554 | 3833 | 5178 | 6238 |

Zdroj: Sociodemografické analýza

Graf č.3 Vývoj věkové struktury obyvatel seniorského věku.(vypočteno)

Zdroj: Sociodemografické analýza

V uvedené tabulce není počítáno s přirozeným úbytkem (úmrtím) občanů seniorského věku. Podle údajů Statistického úřadu  umírá v Kralupech n.V. (2000 – 2005) ročně 170 občanů celkem, z toho v seniorském věku (nad 65 let) 120 občanů.

23

Tabulka č. 5 Upravené počty seniorů (vypočteno podle předpokladu přirozeného úbytku)

| Roky | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 2554 | 3233 | 3978 | 4433 |

Zdroj: Sociodemografické analýza

Graf  č. 4 Předpokládané počty občanů seniorského věku v letech 2005 - 2020

Zdroj: Sociodemografické analýza

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu využívá 140 kralupských občanů.

Tabulka č.6 Struktura klientů pečovatelské služby v roce 2007 (stav k 30.6.2007)

| věk | počet uživatelů | % |
| --- | --- | --- |
| 65 – 69 | 8 | 1 |
| 70 – 74 | 16 | 2,5 |
| 75 – 79 | 36 | 7,2 |
| 80 – 85 | 45 | 12,9 |
| 86 – 89 | 25 | 22,8 |
| 90 – 94 | 8 | 23,0 |
| 95 - 99 | 2 | 28,6 |

Zdroj: Organizační složka sociální služby města

V Domech s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou žije 170 obyvatel (stav k 30. 6. 2007).

V Domovech pro seniory (mimo město Kralupy nad Vltavou) je umístěno 30 kralupských občanů. (stav k 30.6.2007).

I když výsledky SWOT analýzy považují zařízení pro seniory za silnou stránku města, výše uvedený vývoj věkové struktury naznačuje, že rozšiřování těchto služeb bude do budoucna nezbytné. V analýze příjemců potřeb uživatelů sociálních služeb, se v oblasti pro seniory se často objevovala malá informovanost, nedostatečná komunikace a potřebnost zřízení denního stacionáře. Rovněž vývoj věkové struktury obyvatel naznačuje, že v budoucnu je třeba počítat se zvyšujícími se požadavky na poskytování pečovatelské služby. Důležitá je podpora terénní služby pro seniory, neboť umožňuje jejich setrvání v domácím prostředí

Zdravotně postižení:

V  Kralupech nad Vltavou je vedena evidence za celou spádovou oblast kralupska (celkem 17 obcí)

Tabulka č.7 Držitelé průkazu TP, ZTP A ZTP/P

|  | TP |  | ZTP |  | ZTP/P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| do 18let | 6 | 10 | 14 | 27 | 38 | 46 |
| dospělí | 102 | 134 | 536 | 578 | 146 | 168 |

Zdroj:  Sociální odbor

Tito občané nejvíce postrádají bezbariérové přístupy do veřejných budov, upravené chodníky a přechody pro chodce, bezbariérové bydlení,  možnost pohybu po městě veřejnou dopravou (autobusy se zvedacími plošinami), veřejné WC pro vozíčkáře a bezproblémovou vlakovou dopravu. Rovněž tvoří druhou nejpočetnější skupinu uchazečů o zaměstnání.

Na území města Kralupy nad Vltavou nejsou evidovány chráněné pracovní dílny pro zdravotně postižené občany

- 6.1.1 Rozpracované priority

- Opatření 1.1  Podpora aktivního života seniorů a zdravotně postižených

Aktivita 1.1.1 Rozšíření sportovních a sportovně – rehabilitačních aktivit pro seniory

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby města, Miroslava Beritová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Realizace cvičení – dechová cvičení, cvičení s míčem, cvičení v přírodě apod., realizovaných v prostorách Domu s pečovatelskou službou a v přilehlé zahradě a dalších prostorách v okolí Domů s pečovatelskou službou. Program zaměřit na zlepšení pružnosti a rovnováhy starších dospělých pomocí venkovních činností přiměřených věku. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zajištění prostoru, úprava zahrady - zpracování projektu - vybavení zahrady jednoduchými a vhodnými prvky (např. Life Trail, dráha pro petanque) - vybavení vnitřních prostor pro cvičení - příprava programu přiměřený věku zájemců |
| doba trvání: | zahájení 2008 |
| celkové náklady: | zpracování projektové dokumentace - řešení venkovních prostor – 50 000,- Kč - náklady spojené s vybavením 1 500 000,- Kč |
| zdroje: | - Humanitární fond středočeského kraje - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Evropské fondy - Rozpočet města |
| dokumentace: | zpracovaný projekt |
| výstupy: | nová služba |

Aktivita 1.1.2 Návrh na vybudování rehabilitačního bazénu pro zdravotně postižené

| odpovědná osoba | Rada města |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Účinná rehabilitace občanů se zdravotním postižením. Celkové zlepšení pohybového a cévního aparátu, dechová cvičení v plaveckém bazénu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytipování místa, kde by mohl být rehabilitační bazén zřízen - vybraní organizace, která by akci realizovala a provozovala - zpracování projektu - informování o službě |
| doba trvání: | Zahájení 01/12 |
| celkové náklady: | Zatím nelze vyčíslit |
| zdroje: | - soukromý subjekt a budoucí provozovatel |
| dokumentace: | - vyhlášení výběrového řízení na realizátora akce - projekt |
| výstupy: | - zveřejnění informace o plánované akci |

- 26

Aktivita 1.1.3 Podpora rehabilitačního cvičení seniorů v bazénu – rehabilitační plavání

| odpovědná osoba | Sociální komise Rady města – MUDr. Věra Felixová, Jindřiška Holeková |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Podpora cvičení pro zlepšení pohybového a cévního aparátu, dechová cvičení v plaveckém bazénu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zajištění využívání plaveckého bazénu - odborného vedení - zajištění finančních prostředků - informování o službě |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 5000,- Kč/rok |
| zdroje: | - rozpočet města - platby uživatelů |
| dokumentace: | - smlouva o pronájmu - program cvičení |
| výstupy: | udržitelnost současné služby nabídky pro cílovou skupinu |

Aktivita 1.1.4 Podpora realizace přednášek pro seniory a zdravotně postižené

| odpovědná osoba | Miroslava Beritová - vedoucí organizační složky Sociální služby města |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Realizace cyklu přednášek obsahově přizpůsobených zájmu a návrhům přihlášených zájemců. Součástí aktivit přednášek by bylo i využívání služeb městské knihovny – donáška knih, předčítání a otevřené diskuse. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s Městskou knihovnou - společně vytvořený program přednášek – dle zájmu - zajištění přednášejících - zajištění prostoru - informování o aktivitě |
| doba trvání: | zahájení 1/08 |
| celkové náklady: | 10 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - rozpočet města - sponzorské dary |
| dokumentace: | - program přednášek |
| výstupy: | zajištění nové služby pro seniory podpora aktivního života seniorů |

Aktivita 1.1.5 Podpora angličtiny pro seniory

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby , Miroslava Beritová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Podpora vzdělávacího kurz – anglický jazyk, zaměřený na základy jazyka, fráze potřebné k minimální orientaci v cizím jazyce. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zajištění lektora - zajištění vhodného prostoru - zápis účastníků |
| doba trvání: | Nová akce – zahájení 09/08 |
| celkové náklady: | 15 000,- Kč za jeden roční cyklus |
| zdroje: | - rozpočet města - sponzorské dary - účastnické poplatky |
| dokumentace: | - smlouva s lektorem - program výuky |
| výstupy: | nová aktivita |

Aktivita 1.1.6 Zařízení místnosti, vybavenou počítači s možností připojení na internet

| odpovědná osoba | Miroslava Beritová, vedoucí organizační složky Sociální služby |
| --- | --- |
| popis aktivity: | V Domě s pečovatelskou službou zařídit jednu místnost, vybavenou 5 počítači s odpovídajícím softwarem a připojením na internet. Místnost může být využívána nejen seniory, obyvateli Domu s pečovatelkou službou, ale i členy seniorských klubů, klubům zdravotně postižených, veřejností (pro veřejnost za poplatek). Zároveň může být takto vybavená místnost využita jako učebna pro zaměstnance Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou pro školení při zavádění nových uživatelských softwarů. Do vybavení počítači zapojit podnikatele, velké firmy, se kterými má město uzavřené smlouvy o sponzorství. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s DPS - vytipování vhodné místnosti - zvážení potřebných úprav prostoru - vyhledávání sponzorů - zpracování projektu vybavenosti a potřebných úprav - zajištění provozu místnosti |
| doba trvání: | Od 01/09 |
| celkové náklady: | pořizovací náklady 70 000,- Kč měsíční poplatky za připojení k internetu – 800,- Kč/měsíc |
| zdroje: | - rozpočet města - sponzorské dary - poplatky od veřejnosti - výzvy nadačních fondů |
| dokumentace: | - projektová dokumentace |
| výstupy: | nová aktivita – místnost vybavená PC odpovídající SW |

Aktivita 1.1.7 Podpora klubové činnosti seniorů a zdravotně postižených

| odpovědná osoba | Miroslava Beritová, vedoucí organizační složky Sociální služby Václava Matesová, sociální komise RM, předsedové klubů |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Podpora klubové činnosti seniorů a zdravotně postižených v jednotlivých klubech působících ve městě, tak v DPS. Zaměřených na pravidelné setkávání, organizaci odborných přednášek, realizace kulturních akcí, společné návštěvy kulturních akcí, realizace výstav, výletů, podpora výtvarné činnosti, taneční kurzy (1x měsíčně) a jiné. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytvořit plány jednotlivých klubů - předložení městu |
| doba trvání: | 01/08 |
| celkové náklady: | 50 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - rozpočet města - sponzorské dary - příspěvky členů |
| dokumentace: | programy klubů smlouvy s lektory |
| výstupy: | podpora činnosti klubů aktivity klubů aktivní život seniorů |

Aktivita 1.1.8 Podpora realizace akce „Den zdraví“

| odpovědná osoba | Sociální komise Rady města, Český červený kříž – MUDr. Věra Felixová, Jindřiška Holeková |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Podpora realizace akce „Den zdraví“ jehož cílem je umožnit účastníkům informovat e o svém zdravotním stavu v oblasti hypertenze, cukrovky a cholesterolu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - příprava akce - zajištění odborníků – lékařů - informování o aktivitě |
| doba trvání: | Akce již probíhá |
| celkové náklady: | 15 000,- Kč ( jedna akce) |
| zdroje: | - rozpočet města - sponzorské dary - účastníci |
| dokumentace: | - objednávka odborníků |
| výstupy: | seznam účastníků preventivní opatření provázanost s dalším odborným vyšetřením u některých účastníků |

Aktivita 1.1.9 Zřízení půjčovny léčebných a ošetřovatelských pomůcek

| odpovědná osoba | Maltézská pomoc – Stefan Bernáth |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zřízení půjčovny léčebných a ošetřovatelských pomůcek jak pro seniory, tak pro nemocné a rekonvalescenty (chodítka, berle, francouzské hole, podložní mísy, invalidní vozíky apod. Léčebné pomůcky získávat jednak vlastním pořízením, jednak z darů charitativních organizací a Českého červeného kříže. Pomůcky by byly zapůjčovány za mírný poplatek. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zajištění prostor - zajištění pomůcek - kontaktování vhodných dárců - zajištění provozu - informování o službě |
| doba trvání: | zahájení 01/10 |
| celkové náklady: | pořizovací náklady 1 000 000,- Kč vybavení pomůckami – 500 000,- Kč pronájme prostor – 50 000,- Kč/rok opravy a údržba 50 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - dotace MPSV, SK - prostředky charitativní organizace Maltézská pomoc - dotační fondy EU - příjmy uživatelů |
| dokumentace: | - projekt |
| výstupy: | nová služba |

Opatření 1.2  Odstraňování bariér nejenom stavebního charakteru

Aktivita 1.2.1 Zavedení signalizačního bezpečnostního systému

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby města - Miroslava Beritová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zavedení tohoto systému napomáhá eliminovat vnější ohrožení seniorů a zdravotně postižených. Umožní jednak účinnou ochranu proti agresorům, jednak může včasným zavoláním lékařské pomoci významně přispět při záchraně lidského života. Uživatelé by obdrželi signalizační zařízení, které umožňuje tuto okamžitou pomoc ihned přivolat. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zpracování projektové dokumentace - realizace aktivity - navázání spolupráce s policií ČR |
| doba trvání: | zahájení 01/10 |
| celkové náklady: | 3 500 000,- Kč |
| zdroje: | - humanitární fond Středočeského kraje - rozpočet města - dotační fondy EU - sponzoři |
| dokumentace: | zpracovaný projekt |
| výstupy: | nová aktivita zajištění bezpečnosti a ochrany seniorů a zdravotně postižených |

Aktivita 1.2.2 Pořízení auta k zajištění dopravy seniorů do DPS a denního stacionáře

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby města – Miroslava Beritová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zajištění druhého automobilu města by bylo umožněno zajištění dopravy klientů do Denního stacionáře, dopravy obyvatel Domu s pečovatelskou službou k lékaři a k vyřizování nutných záležitostí na úřadech. Současný automobil by zůstal pro rozvážku obědů tak, jak je doposud využíván. Na pořízení automobilu by se podíleli sponzorsky místní firmu, kterým by byla umožněna reklama. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zajištění finančních prostřed - hledání sponzorů - vytipování vhodného automobilu - zajištění provozu |
| doba trvání: | zahájení 01/09 |
| celkové náklady: | pořizovací náklady 600 000,- Kč provozní náklady 100 000,- Kč /ročně |
| zdroje: | - sponzorské dary - humanitární fond SK - dotace MPSV - další nadační fondy |
| dokumentace: | sponzorské smlouvy podklady pro výběr automobilu – poptávkové řízení |
| výstupy: | nová aktivita rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené |

Aktivita 1.2.3 Zmapování stavebních bariér

| odpovědná osoba | Město Kralupy nad Vltavou – Městský úřad |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zmapování překážek, které brání v bezpečnému pohybu zdravotně postižených ve městě Kralupy nad Vltavou. Chodníky, přechody pro chodce, nedostatek vyznačených parkovacích míst (chybějící označení), vstupy do veřejných budov (úřady, pošta, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, nástup do vlaků, autobusů apod.). |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - mapování překážek - zpracovat návrhy opatření - definovat priority |
| doba trvání: | 01/08 – 08/08 |
| celkové náklady: | 10 00,- až 15 000,- Kč |
| zdroje: | - rozpočet města |
| dokumentace: | plán mapování bariér |
| výstupy: | návrh priorit opatření řešící odstranění bariér |

Opatření 1.3  Zajištění pobytových a asistenčních služeb

Aktivita 1.3.1 Zajištění respitní péče

| odpovědná osoba | Maltézská pomoc – Štefan Bernáth |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zajištěním služby, budou osoby pečující o osobu blízkou možnost a čas k regeneraci a k vykonávání i jiných činností než je domácí péče o osobu blízkou. Adresátem služby je člen rodiny nebo osoba, která pečuje o osobu se zdravotním postižením. Místo poskytování – domov zdravotně postiženého, v ojedinělých případech zařízení denního nebo týdenního typu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity | - zahájení činnosti o.s. Maltézská pomoc - zajištění týmu dobrovolníků - vyškolení dobrovolníků |
| doba trvání: | zahájení 01/09 |
| celkové náklady: | celkové náklady 400 000,- Kč |
| zdroje: | - sponzorské dary - dotace Středočeského kraje - ROP, nadace, granty - platby klientů |
| dokumentace: | projekt činnosti o.s. Maltézská pomoc |
| výstupy: | nová sociální služba |

Aktivita 1.3.2 Podpora služby Osobní asistence

| odpovědná osoba | Maltézská pomoc – Štefan Bernáth |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Existencí této služby dojde k vzniku souboru služeb pomáhajících klientovi zvládat prostřednictvím osobního asistenta úkony jež by sám nezvládl. Dojde k zamezení izolace klientů od společenského života, vyrovnání sociálního handicapu, každého věku a prostředí. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity | - zahájení činnosti o.s. Maltézská pomoc - zajištění týmu dobrovolníků - vyškolení dobrovolníků |
| doba trvání: | zahájení 01/09 |
| celkové náklady: | celkové náklady 400 000,- - 500 000,- Kč |
| zdroje: | - sponzorské dary - dotace Středočeského kraje - ROP, nadace, granty - platby klientů |
| dokumentace: | Program činnosti o.s. Maltézská pomoc |
| výstupy: | nová aktivita zapojení do společnosti, vyrovnání sociálního handicapu občanů města |

Aktivita 1.3.3 Výstavba kuchyně v Domově s pečovatelskou službou

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby - Miroslava Beritová -Vedoucí Odboru školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury - Světlana Hofmanová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Pečovatelská služba města Kralupy nad Vltavou má smluvně zajištěnou přípravu jídel pro osoby, které požádají o poskytování stravy (obědy) v zařízení RHG - Léčebna dlouhodobě nemocných. Její kapacita je plně vytížena a do budoucna poptávka silně převýší možnou nabídku. Zřízení vývařovny by umožnilo reagovat na zvyšující se poptávku, rovněž by bylo vyřešeno i stravováním seniorů a zdravotně postižených o sobotách a nedělích. Rovněž by umožnilo stravování i pro docházející a v dnech pracovního volna. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zpracování projektové dokumentace - zajištění finančních prostředků |
| doba trvání: | 01/12 – 12/14 |
| celkové náklady: | zpracování projektové dokumentace - 150 000,- Kč výstavba – 6 000 000,- Kč |
| zdroje: | - Humanitární fond Středočeského kraje - Rozpočet města |
| dokumentace: | podklady pro zpracování projektové dokumentace |
| výstupy: | zajištěná kvalitní služba a rozšíření jejího rozsahu |

Aktivita 1.3.4 Bezbariérové úpravy v Domově s pečovatelskou službou

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby - Miroslava Beritová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zajištěním odstranění bariér - vysoké prahy, úzké dveře do koupelen apod. zajistit obyvatelům Domu s pečovatelskou službou umožnit bezproblémový pohyb po domě. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zmapovat bariéry - vypracování projekt na odstranění bariér - realizace úprav |
| doba trvání: | projektová dokumentace pro odstranění - 06/09 – 12/09 realizace úprav – 6/10 |
| celkové náklady: | celkové náklady – 3 000 000,- Kč |
| zdroje: | - Strukturální fondy - humanitární fond Středočeského kraje - dotace MPSV - rozpočet města |
| dokumentace: | zmapované bariér projekt |
| výstupy: | bezbariérový Dům s pečovatelskou službou |

Aktivita 1.3.5 Vznik stacionáře pro seniory

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky Sociální služby - Miroslava Beritová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | V Domě s pečovatelskou službou vybudovat stacionář pro seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pomoc druhé osoby. Denní stacionář zajišťuje seniorům, přijatých do zařízení, pomoc při zvládání běžných úkonů při péči o svou vlastní osobu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Denní pobyt (8.00 až 16.00 – přesná doba bude stanovena) znamená pro rodiny, pečující o osoby blízké, významnou pomoc a zároveň umožňuje seniorům zůstávat co možno nejdéle ve svém přirozeném (rodinném) prostředí. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zpracování projektu - navázání spolupráce se spádovými obcemi - zabezpečit provoz stacionáře jak personálně, tak finančně |
| doba trvání: | zahájení 1/10 |
| celkové náklady: | pořizovací náklady – 1 500 000,- Kč náklady na provoz – 600 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - dotační tituly - sponzorské dary - rozpočet města |
| dokumentace: | Vyhodnocení situace, navržení vhodných prostor pro umístění stacionáře Vyhlášení výběrového řízení a výběr provozovatele Uzavření smlouvy o spolupráci (s provozovateli, partnery) Podání žádosti Zpracování provozu stacionáře |
| výstupy: | stacionář pro seniory |

Aktivita 1.3.6 Vytvoření projektu na vybudování Domova pro seniory

| odpovědná osoba | Vedoucí organizační složky sociální služby města Miroslava Feritová Vedoucí odboru školství, sociálních služeb a zdravotnictví a kultury – Světlana Hofmanová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Ve spolupráci s okolními obcemi a obcemi začleněnými ve sdružení obcí Údolí Vltavy hledat možnosti řešení problému stárnutí populace a potřeba existence míst v domech pro seniory. Ve spolupráci s okolními obcemi hledat vhodný objekt k rekonstrukci a hledání společné zajištění služby. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - navázání spolupráce s okolními obcemi - vytipování vhodného objektu k rekonstrukci - společné návrhy na řešení - zajištění financí na zpracování projektu - zadání zpracování projektu |
| doba trvání: | 01/14 – 12/14 |
| celkové náklady: | 150 000,- Kč/ projekt |
| zdroje: | - rozpočety zapojených obcí a měst - dotace MPSV, SK - dotační fondy EU - sdružení obcí Údolí Vltavy |
| dokumentace: | navázání spolupráce podklady k zpracování projektové dokumentace |
| výstupy: | projektová dokumentace |

Aktivita 1.3.7 Vznik „Dispenzární a rehabilitační centrum pro děti s kombinovaným  postižením“

| odpovědná osoba | MUDr. Zuzana Schnabelová (fyzická osoba) |
| --- | --- |
| popis aktivity: | V Kralupech nad Vltavou dosud není zařízení, které by se zabývalo denní péčí o děti s kombinovaným neurologickým postižením. Zřízení centra by umožnilo takto postiženým dětem pobyt v kolektivu, neboť běžná dětská zařízení jsou pro ně nedostupná. Součástí centra by byla i intenzivní rehabilitační péče, za kterou musí rodiče s dětmi až 5x týdně dojíždět. Zařízení by znamenalo významnou pomoc rodinám s takto postiženými dětmi hlavně ze sociálně slabších skupin. V zařízení by byli poskytovány služby – denní stacionář, rehabilitace, výchovně vzdělávací program, stravování dětí a současně svoz rozvoz dětí domů. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - Vytipování vhodné organizace, která by tuto aktivitu provozovala (soukromý objekt) - Nalezení vhodného objektu, případně prostor pro realizaci záměru - Vypsání a podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce- stavební úpravy objektu - Provoz zařízení |
| doba trvání: | 01/10 |
| celkové náklady: | rekonstrukce - 2 000 000,- Kč vybavení - 300 000,- Kč provoz zařízení – 2 500 000,- Kč |
| zdroje: | - dotace - nadační fondy - MZ ČR - poplatky uživatelů |
| dokumentace: | zpracovaný projekt personální zabezpečení |
| výstupy: | existence nové sociální služby |

- 6.2 Prioritní oblast „Rodina, děti a mládež“

Podle výsledků posledního sčítání lidu (rok 2001) bylo v Kralupech n.V. 53,0%  úplných rodin – v tom 30,1% bez závislých dětí, 23,0% se závislými dětmi. Neúplných rodin 13,8%, bez závislých dětí 5,1%, se závislými dětmi 8,6%. Počet úplných rodin se závislými dětmi klesl za posledních deset let (od roku 1991) z 33,7% na 23,0%, naopak počet neúplných rodin se závislými dětmi stoupl ze 7,3% na 8,6%.

V letech 1971 až 1990, kdy se v celé republice zvyšovala porodnost, byl roční průměr dětí, narozených v našem městě 235. První, větší počet pokles porodnosti byl zaznamenán  v roce 1994 a do současnosti nedosáhl hodnost z let 1971 až 1990.

Tabulka č.8 Počty živě narozených dětí v letech 1991 - 2006

| Roky: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narození | 226 | 198 | 215 | 137 | 135 | 150 | 142 | 172 |

| Roky | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narození: | 152 | 148 | 165 | 161 | 137 | 190 | 171 | 173 |

Zdroj: Evidence obyvatel MÚ

Za první pololetí roku 2007 se v Kralupech n.V. narodilo 89 živých dětí.

Kapacita škol v Kralupech n.V. je dostačující, naopak, některé školy mají problém s naplňováním tříd. Po roce 2001 dochází ke zrušení některých školek, což se v současné době projevuje nedostatkem míst pro děti předškolního věku.

Podle průzkumu potřeb chybí v Kralupech větší centrum pro rodinu a děti, místa v jeslích, není dostatečný počet míst ve školních družinách.

Jak ukázala SWOT analýza, zpracovávaná skupinou pro rodinu, dětí a mládež, je ve městě nedostatek nekomerčních volnočasových aktivit a to hlavně pro mládež ve věku 13 až 26 let. Není zmapováno využití stávajících hřišť a herních plácků, chybí jednotná koncepce výstavby a rekonstrukce nových sportovišť a herních míst a míst pro aktivní volnočasové využití a to nejen mládeže, ale celých rodin.

Ve městě chybí dětský psychiatr a psycholog. Pedagogicko psychologická poradna v Mělníku je přetížena a jsou dlouhé čekací doby na poskytování služeb.

V letních měsících chybí příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých rodin.

Péči o problémové děti a problémové rodiny zajišťuje Sociální odbor města. Do sféry jejich působnosti patří celá spádová oblast pověřené obce tj. města Kralupy nad Vltavou

35

Tabulka č.9 Počty dětí v péči kurátorů pro mládež a sociálních pracovnic v letech 2004 − 2006

|  | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | z toho do 15 let | celkem | z toho do 15 let |
| Děti v péči kurátora | 85 | 44 | 78 | 39 |
| rodiny v péči soc. pracovníků | 1503 |  | 1510 |  |

Zdroj: Odbor sociálních věc

Tabulka č.10 Kriminalita dětí a mládeže v letech 2003 − 2006

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| trestná činnost | 10 | 14 | 4 |
| přestupky | 5 | 4 | 1 |
| výchovné problémy | 13 | 23 | 19 |
| dohledy | 1 | 1 | 2 |
| návrh na předběžné opatření | 4 | 1 | 2 |
| návrh na ústavní výchovu | 1 | 2 | 3 |

Zdroj: Odbor sociálních věcí

Tabulka č.11 Děti v ústavní péči v letech 2003 − 2006

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| ústavní výchova – ochrana dítěte (SPOD ) | 27 | 33 | 30 |
| ústavní výchova – děti s výchovnými problémy ( kurátoři ) | 7 | 7 | 6 |
| celkem | 34 | 40 | 36 |

Zdroj: Odbor sociálních věcí

Sociální odbor má dvě sociální kurátorky, z nichž jedna řeší problematiku dětí a mládeže, druhá dospělé osoby. V oddělení sociálně – právní ochrany pro mládež pracují 4 sociální pracovnice. Kapacita terénních pracovníků je na území města a spádových obcí plně vyčerpána. Vzhledem k neustálému růstu počtu  problémových osob a skupin je třeba tyto počty navýšit a podporovat poskytovatele, kteří tento typ služby poskytují.

- 6.2.1 Rozpracované priority

- Opatření 2.1  Zajištění prevence a řešení sociálně patologických jevů

Aktivita 2.1.1 Podpora  nízkoprahového zařízení pro děti a mládež:

| odpovědná osoba | Farní charity Kralupy nad Vltavou - Barbora Kovářová, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Podpořením zajištění vhodných prostor pro nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, bude zajištěn odpolední klub, který je určen pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže od 6. do 18. Let. Kromě trávení volného času zde děti a mládež mohou využít nabídky pomoci při zajištění přípravy do školy a zprostředkování pomoci v rámci výběru budoucího povolání. Sociální služby budou poskytovány dle zákona o sociálních službách. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - nové prostory - kapacita lektorů zájmových kroužků - navýšení kapacity sociální pracovnice, speciálního pedagoga, vychovatelů - finanční prostředky |
| doba trvání: | zahájení 09/07 |
| celkové náklady: | 900 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - Dotace MPSV a Středočeského kraje - rozpočet města - sponzorské dary |
| dokumentace: | smlouva o pronájmu současných prostor zájem dětí a mládeže převyšující kapacity současného zařízení pracovní smlouvy zaměstnanců – rozsah jejich úvazku |
| výstupy: | zajištění kvalitní prevence kriminalitu u dětí a mládeže zlepšení školních výsledků dětí a mládeže příprava na budoucí zaměstnaní |

Aktivita 2.1.2 Mapování trávení volného času mládeže

| odpovědná osoba | Komise prevence kriminality Rady města, Antonín Seidl, člen |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Mapování způsobu trávení volného času mládeže ve věku 15 až 20 let. Za tímto účelem realizovat sociologický průzkum formou vhodnou pro tuto cílovou skupinu. Na základě výsledků navrhnout opatření směřující ke snížení sociálně patologických prvků, vyskytujících se ve městě |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s odborníky - vytipování cílových skupin, oblasti - společná volby vhodného postupu |
| doba trvání: | zahájení 01/08 – 06/08 |
| celkové náklady: | 50 000,- Kč |
| zdroje: | - rozpočet města - sponzorské dary |
| dokumentace: | - výsledky průzkumu |
| výstupy: | návrhy opatření |

37

Aktivita 2.1.3 Podpora primární prevence sociálně patologických jevů ve školách

| odpovědná osoba | Protidrogový koordinátor města – PhDr. Milena Pencová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Podpora programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky na základních školách. Program je určen pro II. stupeň všech typů základních škol ve městě. Jedná se o dlouhodobé působení, které začíná v šestém ročníku a postupuje až do ročníku devátého. Obsahem je dlouhodobá práce s informacemi o nebezpečí návykových látek. Reaguje na pozitivní přístup mladých lidí ke zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti těchto látek. Informace jsou především zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod, které působí. Program pracuje i s ostatními formami rizikového chování, které se k této problematice pojí nebo jí předcházejí. Konkrétně se jedná o agresivitu v kolektivu, intoleranci, šikanu, zhoršené sebeovládání, stresové situace apod. Prioritou je zdravý životní styl a hodnotový žebříček bez sebedestruktivního chování |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce se školskými zařízeními - program preventivního programu ve spolupráci s poskytovatelem služby – SEMIRAMIS |
| doba trvání: | Bylo zahájen v roce 2006 – poté každoročně |
| celkové náklady: | 150 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - rozpočet města - granty a dotace |
| dokumentace: | uzavřená spolupráce se školami smluvní vztah s o.s. SEMIRAMIS |
| výstupy: | funkční preventivní program na základních školách – II. stupeň |

Aktivita 2.1.4 Vznik přípravné třídy pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

| odpovědná osoba | Základní škola praktická – Mgr. B. Glasslová, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Vznikem přípravné třídy zajistíme podporu zapojení dětí předškolního a mladšího věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí do vzdělávacího procesu a jejich přípravu na zahájení základního vzdělávání. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - právní zajištění zřízení třídy - zajištění vhodných prostor - vybavení - vyhledávání dětí vhodných pro absolvování - komunikace s rodiči |
| doba trvání: | zahájení 09/08 |
| celkové náklady: | vybavení v prvním roce 60 000,- Kč/ v dalších letech 20 000,- Kč mzdové náklady – 500 000,- Kč/rok/dle počtu dětí |
| zdroje: | - MŠMT - Středočeský kraj - rozpočet města |
| dokumentace: | souhlas SK vzdělávací program |
| výstupy: | zapojení dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí do vzdělávacího procesu |

Aktivita 2.1.5 Realizace výchovného programu pro mladistvé pachatele trestné činnosti

| odpovědná osoba | Sociální odbor - Jana Skřípková, DiS., sociální kurátor pro děti a mládež |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Cílem programu je realizace výchovných opatření, které může soud nařídit mladistvím pachatelům trestné činnosti. Program je zaměřen na rozvoj společensky vhodných kompetencí za účelem funkčního zařazení mladistvého do společnosti. Program bude zabezpečen pro město Kralupy ve spolupráci se sdružením Lepší život – Mělník a Mediačně probační službou Mělník. |
| Potřebné kroky k realizaci | - spolupráce s Mediačně probační službou Mělník - navázání spolupráce se sdružením Lepší život - zpracování projektu |
| doba trvání: | zahájení 01/08 |
| celkové náklady: | 30 000,- Kč/ ročně |
| zdroje: | - MV ČR projekt partnerství - rozpočet města |
| dokumentace: | partnerské smlouvy projekt |
| výstupy: | realizace výchovného programu |

Opatření 2.2  Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

Aktivita 2.2.1 Podpora „ Prázdnin ve městě“

| odpovědná osoba | Odbor sociální péče MÚ - Jana Skřípková kurátor pro děti a mládež |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zajištění v době letních prázdnin programu pro děti školního věku 6 – 12 let formou tzv. „Prázdnin ve městě“. Nabídka pro sociálně slabé rodiny pro jejich děti, které by jinak trávily čas o prázdninách bez dozoru doma. Cílem této aktivity je vyhledat vhodnou organizaci, případně sdružení, které by takovouto službu poskytovalo (příměstský letní tábor, prázdninová družina pod.) |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytipování vhodného realizátora aktivity - společné hledání postupu docílení realizace navržené aktivity |
| doba trvání: | zahájení příprav 01/08, realizace 07 – 08/08 |
| celkové náklady: | 50 000,- Kč |
| zdroje: | - rozpočet města - dotační tituly - sponzorské dary - poplatky uživatelů |
| dokumentace: | poptávkové řízení smluvní ošetření služby informování o její existenci |
| výstupy: | prázdninová nabídka pro děti ze sociálně slabých rodin. |

Opatření 2.3  Podpora rodin s dětmi

Aktivita 2.3.1 Podpora hlídání dětí předškolního věku

| odpovědná osoba | Dům na půl cesty Kralupy nad Vltavou, Arcidiecézní charita Praha, Jana Fránová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Smluvní péče o dětí do tří let věku Služba bude probíhat ve vybavené garsoniéře v Domě na půl cesty v Kralupech nad Vltavou – Minice. Pomoc maminkách, které v době mateřské dovolené potřebují navštívit lékaře, vyřízení nutných záležitostí na úřadech, případně navštěvují rekvalifikační či jiné vzdělávací kurzy. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zpracování projektu na realizaci aktivity - zajištění personální - vybavení garsoniéry - informování o existenci služby |
| doba trvání: | 01/10 |
| celkové náklady: | 155 000,- Kč |
| zdroje: | - individuální dárci - Humanitární fond Středočeské kraje - poplatky uživatelů |
| dokumentace: | výběr provozovatele smlouvy o poskytování služby informování o službě |
| výstupy: | realizace nové aktivity vznik pracovního místa |

Aktivita 2.3.2 Podpora zřízení rodinných  center

| odpovědná osoba | Dům dětí a mládeže – Marie Blažková , ředitelka Kulturní a společenské středisko - Marcela Vondrušková, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Posláním rodinného centra je poskytovat prevenci sociálního vyloučení, posílení hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřskou roli ve společnosti, podporovat ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro celou rodinu. Důležitá je i jeho role v oblasti možné prevence sociálně-patologických jevů. Veškeré činnosti centra se budou odvíjet od aktivního zapojení rodičů do činnosti centra a to podle jejich potřeb a požadavky. - Centrum bude založeno jako součást příspěvkové organizace města – Kulturní a společenské středisko, kde budou zajištěny vhodné prostory pro jeho činnost. Bude pokrývat především oblast Kralupy n.V. - Lobeček - Centrum, založené při DDM přepokládá využití zahrady u tělocvičny v Zátiší.Bude pokrývat oblast centra města a části Mikovic |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - založení příspěvkové organizace - úpravy Kulturního centra – projekt - projekt na úpravy budovy, umístěné v zahradě u tělocvičny Domu dětí a mládeže - projekt na úpravu zahrady - programy center - informační kampaň |
| doba trvání: | Činnost centra KaSS zahájena 09/07 Činnost centra DDM – projekt 01/09 Zahájení – podle realizace projektu |
| celkové náklady: | Centrum KaSS – Neználek:pořizovací náklady - 500 000,- Kč provozní náklady – 300 000,- Kč Centrum DDM – Beruška : projekt -150 000,- Kč, rekonstrukce budovy, úprava zahrady včetně vybavení: 4 500 000,- Kč |
| zdroje: | - dotace MPSV - dotační tituly EU - sponzoři - rozpočet města |
| dokumentace: | doplnění zřizovací listiny KaSS projekty obou center programy center |
| výstupy: | realizace programu |

Aktivita 2.3.3 Podpora aktivit pro děti a rodiče s dětmi

| odpovědná osoba | Dům dětí a mládeže, Marie Blažková, ředitelka, Světlana Nováková |
| --- | --- |
| popis aktivity: | V rámci DDM by probíhali aktivity zaměřené na děti předškolního věku, jejichž cílem je pomáhat rodičům zvykat děti na kolektiv, rozvíjet od útlého dětství zájme o aktivní činnost a účinně tak předcházet vzniku sociálně patologických jevů, dochází k vhodnému využití volného času dětí. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - roční programy aktivit - propagace aktivit |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | klub maminek - 1 500 000,- Kč mimoškolní aktivity pro děti předškolního věku – 500 000,- Kč |
| zdroje: | - vyhlášené dotační programy - Evropské sociální fondy - rozpočet města - příspěvky uživatelů (u volnočasových aktivit dětí) |
| dokumentace: | program aktivit domů dětí a mládeže |
| výstupy: | Kluby maminek (rodičů) a dětí při DDM, nabídka aktivit pro děti předškolního věku |

Opatření 2.4  Podpora rozvoje hřišť jako prevence sociálně patologických jevů

Aktivita 2.4.1 Zpracování koncepce výstavby a rekonstrukce hřišť pro volnočasové aktivity

| odpovědná osoba | Rada města Kralupy nad Vltavou Odbor správy majetku města, ZŠ Gen Klapálka, Dagmar Knopfelmacherová, ředitelka Farní charita Kralupy nad Vltavou, Barbora Kovářová, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Hřiště a sportoviště pro využívání volného času dětí a mládeže, neorganizované ve sportovních oddílech, tvoří významnou součást předcházení sociálně patologických jevů. Absence dostatečného počtu takovýchto zařízení vyplynula i z dotazníkové akce uživatelů sociálních služeb. Současný stav, kdy hlavně dětská hřiště musí vyhovovat normám EU, si vyžádal řadu rekonstrukcí, úprav a v některých případech i jejich rušení. Zpracování koncepce, stanovení priorit a vytvoření plánu realizace se jeví jako nejefektivnější řešení. Budování multifunkčních hřišť tvoří významnou součást primární prevence výskytu patologických jevů u dětí a mládeže. Hřiště školy využívá ke sportovním aktivitám nejen škola, ale i sportovní oddíly města. ZŠ Třebízská pronajímá za tímto účelem tělocvičnu a za příznivého počasí je využíváno i sportovní hřiště. Pro vyšší využití byly prostory hřiště vytipovány v rámci programu prevence nehodovosti a bezpečnosti provozu pro výstavbu dopravního hřiště. V současnosti je dopravní výchova (osnovy výuky žáků ZŠ) zajišťována vyjížděním do sousedních měst nebo ji škola provozuje v provizorních podmínkách. Hřiště by bylo využíváno přednostně místními školami (včetně mateřských), ale po dohodě i pro školy a dětské kolektivy z okolí. Pro dopravní hřiště by byla využitá pouze část pozemku, ostatní plocha by sloužila ke sportovním účelům. V současné době je připravený projekt navrhující výstavbu tzv., „Školního dopravního hřiště“ s možností dalšího rozšíření. Realizace „Dětského hřiště“, které by sloužilo pro relaxaci a hru dětem do 12. let, ale i maminkám na rodičovské dovolené, kam by si mohly chodit hrát se svými na Lidovém náměstí. Využít atraktivní prostranství vrchu „Hostibejk“ k vybudování sportovního centra pro starší mládež (15 až 25 let). V areálu, volně přístupném, vybudovat slaňovací dráhu, horolezeckou stěnu a podobné aktivity, vhodné pro mládež postpubertálního věku. Pro tuto věkovou skupinu, která není organizovaná ve sportovních klubech, je ve městě pouze omezená možnost sportovního vyžití. Zasazení sportovních prvků do přírodního prostředí by nejen podpořilo aktivity mladých lidí, ale zároveň by umocnilo atraktivnost tohoto místa. V blízkosti ZŠ Gen. Klapálka, by bylo vhodné podpořit“ Hřiště pro volný čas“ – zaměřeno na rómskou komunitu, která žije v těsné blízkosti. Hřiště pro školu – pro školní tělesnou výchovu, mimoškolní aktivity veřejnosti a sportovních klubů. Rekonstrukcí stávajícího areálu by vznikl multifunkční sportovní areál, který by vytvořil velmi důležitý článek v prevenci sociálně patologických jevů.Tento prostor by mohl navazovat na prostory školy a vytvořit tak velmi důležité centrum, které by sloužilo nejen pro potřeby místní, ale i pro celou oblast. Rekonstrukce by mohla probíhat po etapách (v první etapě rekonstrukce velkého hřiště, v druhé etapě rekonstrukce malého hřiště u školy). |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zpracování koncepce výstavby a rekonstrukce - rozdělení hřišť dle typu využití - rozdělení využité dle věkových kategorií - zmapování kapacity, využití - stanovení plánu rekonstrukcí, výstavby - zajištění finančních zdrojů - zaměřit se na již navržené oblasti - dopravní hřiště – Třebízského základní škola - dětské hřiště – Lidové náměstí - sportovní areál „Hostibejk“ - hřiště pro volný čas – škola Gen. Klapálka |
| doba trvání: | zahájení aktivit 01/07 |
| celkové náklady: | zpracování koncepce – neurčeno Dopravní hřiště – 3 200 000,- Kč Dětské hřiště – Lidové náměstí – 200 000,- Kč a více dle herních prvků Sportovní areál „Hostibejk“ – projekt 50 000,- Kč, cvičební prvky – 2 000 000,- Kč Hřiště pro volný čas – 6 000 000,- Kč I. etapa a 1 400 000,- Kč II. etapa 4 600 000,- Kč |
| zdroje: | - vyhlášené dotační programy - rozpočet města - nadace - Evropský sociální fond - sponzorské dary |
| dokumentace: | projekt dopravního hřiště studie firmy Novotech projekt rekonstrukce Hřiště pro volný čas |
| výstupy: | zmapování současného stavu zpracovaná koncepce stanovené priority plán rekonstrukce |

6.3 Prioritní oblast „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

Jedním z rizikových prvků které tvoří ohrožení sociálním vyloučením je nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v Kralupech nad Vltavou se pohybuje mezi 6 až 7% a do budoucna nelze očekávat její významný pokles. Lze spíše očekávat stagnaci, případně mírný nárůst. Podle provedené analýzy jsou mezi uchazeči o zaměstnání v největší míře zastoupeni uchazeči, tvořící rizikovou skupinu (základní vzdělání, věk mezi 20 až 25 lety a mezi 50 až 55 lety, převažují ženy). Druhou největší skupinu představují uchazeči zdravotně postižení. Z tohoto zjištění je zřejmé, že aktivní politika zaměstnanosti by se měla cíleně zaměřit na tyto dvě skupiny uchazečů.

Tabulka č. 12 Počty zdravotně postižených, vedených na Úřadu práce v Kralupech nad Vltavou

| zaměstnanost | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| uchazeči celkem | 655 | 597 |
| zdravotně postižení | 81 | 87 |

Zdroj: Úřad práce

Problematika osob drogově závislých není ve městě Kralupy n.V dostatečně zmapována. K dispozici jsou záznamy AT poradny Mělník, která eviduje osoby, ochotné se ze své závislosti léčit (a to jak alkoholové, tak nealkoholové závislosti) a evidence KHS o osobách postižených hepatitidou. Chybí zde zařízení typu K-centra, případně poradenské centrum pro drogově závislé (ve městě je pouze poradna pro rodiče dětí, závislých na nealkoholových drogách).

Pro osoby bez přístřeší chybí v Kralupech nad Vltavou možnost přespání na jednu noc (hlavně v zimních měsících) a možnost hygienické očisty. Problematika bezdomovců je řešena pouze v kritických situacích (zimní měsíce) a nárazově při naléhavých potřebách. Na přelomu zimy 2005/06 bylo řešeno nouzové ubytování 25 bezdomovců. Následující mírná zima toto řešení nevyžadovala.

Ve městě není Azylový dům, umožňující ubytování na krátkou dobu pro osoby, které se dostaly do přechodné sociální nouze, případně pro osoby týrané či jinak ubližované.

Pro Rómské etnikum chybí rómský poradce, který by pomáhal řešit případné problémové

Při sčítání obyvatelstva se k rómskému etniku přihlásily pouze tři rodiny. Přesto ve výzkumu prováděném Odborem sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (organizací GAC, spol. s r.o.) ve termínech 1.11. 2005 až 15.8.206 byla zmapována lokalita (dům v Přemyslově ulici čp. 890 s cca 65 obyvateli), která byla označena za rizikovou.

V péči o tuto cílovou skupinu se výrazně projevuje velmi malé zastoupení neziskových organizací ve městě, které by se věnovaly skupinám osob ohrožených sociálním vyloučením. A to jak v oblasti poradenství, tak přímou pomocí.

- 6.3.1 Rozpracované priority

Opatření 3.1  Zajištění protidrogové prevence a řešení problémů drogových závislostí

3.1.1 Podpora činnosti poradny pro rodiče dětí, závislých na nealkoholových drogách

| odpovědná osoba | Komise prevence kriminality Rady města, MUDr. Dušan Randák |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Realizace individuálního, případně skupinového poradenství a konzultace pro rodiče dětí, případně rodinných příslušníků závislých na nealkoholových drogách. A to jak pro rodiče experimentátorů, tak i problémových uživatelů a závislých. Je preferována forma otevřené skupiny, do které může vstoupit kdokoliv, kdykoli bude pomoc potřebovat Kontakt může být jednorázový, případně pravidelný. Služba pro klienty je bezplatná., je zaručena anonymita |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - zajištění vhodných prostor - smlouvy s realizátorem - informace pro občany |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 96 000,- Kč / rok |
| zdroje: | - rozpočet města - vyhlášené dotační programy |
| dokumentace: | program poradny roční zprávy o fungování poradny |
| výstupy: | existence sociální služby |

Aktivita 3.1.2 Podpora činnosti „Non-stop poradna“ pro osoby ohrožené drogou, případně jinými patologickými závislostmi

| odpovědná osoba | Komise prevence kriminality Rady města, MUDr. Dušan Randák |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Pokračování poradny na webových stránkách města, je zde umístěna e –mailová schránka, prostřednictvím které je možno posílat dotazy, na které je veřejně odpovídáno. Webové stránky: www.mestokralupy.cz |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - smlouvy s realizátorem - místo na internetových stránkách města |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 20 000,- Kč / rok |
| zdroje: | - rozpočet města - nadační fondy - sponzorské dary |
| dokumentace: | informace na internetových stránkách |
| výstupy: | poradenství, prevence, poučení |

Aktivita 3.1.3 Zřízení pobočky K-centra pro drogově závislé

| odpovědná osoba | Protidrogový koordinátor, PhDr. Milena Pencová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Prověřit možnosti zřízení pobočky K-centra pro drogové závislé. Centrum by fungovalo jednou až dvakrát týdně a poskytovalo služby, obvyklé pro takováto zařízení. Výměna injekčního materiálu, poskytování poradenství, psychoterapie. Služba by byla poskytována pro celou oblast mikroregionu Údolí Vltavy a dalších spádových obcí. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - prověřit možnosti zřízení - hledat spolupráci s okolními obcemi - nalézt K-centrum, které by bylo schopné a ochotné tuto službu pro kralupsko realizovat - Vytipovat vhodné prostory pro umístění centra, sepsat potřebné smlouvy, zakoupit potřebné vybavení - Oznámit veřejnosti termín zahájení činnosti centra |
| doba trvání: | zahájení 01/10 |
| celkové náklady: | pořizovací náklady 500 000,- Kč náklady na provoz 150 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - humanitární fond SK - dotace MV ČR - MPSV - rozpočet města - příspěvky zúčastněných obcí |
| dokumentace: | projekt smlouvy partnerství s okolními obcemi |
| výstupy: | fungující pobočka K-centra |

Aktivita 3.1.4 Zmapování drogové scény v Kralupech nad Vltavou a okolí

| odpovědná osoba | Protidrogový koordinátor města, PhDr. Milena Pencová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Zpracování analýzy drogové scény a dostupnosti služeb pro osoby ohrožené drogou v Kralupech nad Vltavou a okolí. Využití stávajících informací, jejich sjednocení a doplnění. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s odborníky - vytipování vhodně metody pro mapování - realizace aktivity |
| doba trvání: | 01/08 |
| celkové náklady: | 100 000,- Kč / rok |
| zdroje: | - rozpočet města - nadační fondy – Humanitární fond SK - příspěvky partnerských obcí, dotace partnerských měst |
| dokumentace: | postup šetření partnerství s poskytovateli, zdravotníky, lékaři policí |
| výstupy: | zmapovaná situace v Kralupech nad Vltavou. |

Aktivita 3.1.5 Zapojení městské policie a Policie ČR do aktivit protidrogové prevence a prevence kriminality

| odpovědná osoba | Protidrogový koordinátor města, PhDr. Milena Pencová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Účast městské policie ve spolupráci s Policií ČR na preventivních, ale i represivních činnostech, týkajících se sociálně patologických jevů. Provádění besed, ukázek policejní techniky, exkurze na služebnách, informační kampaně, soutěže pro žáky škol. Pravidelné provádění represivních akcí jako jsou kontroly v restauracích, na diskotékách a na dalších místech výskytu drog a alkoholu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s Městskou policií Kralupy nad Vltavou - spolupráce s preventivní skupinou Policie ČR - realizace aktivit |
| doba trvání: | 01/08 |
| celkové náklady: | 50 000,- Kč / rok (na propagační materiály a informační brožury |
| zdroje: | - rozpočet města - program prevence kriminality na místní úrovni - Humanitární fond SK - sponzoři |
| dokumentace: | programy spolupráce roční zprávy |
| výstupy: | předpokládá se snížení výskytu sociálně patologických jevů |

Aktivita 3.1.6 Udržení pracovního místa protidrogového koordinátora města

| odpovědná osoba | Město Kralupy nad Vltavou, Městský úřad |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Koordinace činností v oblasti protidrogových aktivit. Napomáhá k ochraně společnosti před nežádoucími vlivy drogových závislostí. Zpracovává protidrogovou strategii města a kontroluje její naplňování. Sleduje potřebné informace v této oblasti a sám poskytuje informace potřebným subjektům. Zodpovídá za to, že v případě potřeby bude nabídnuta kvalitní poradenská, léčebná a resocializační pomoc. Každoročně vyhodnocuje výsledky protidrogových aktivit a zajišťuje správné reagování na jejich závěry Činnost koordinátora protidrogové prevence je možné kumulovat s další sociální funkcí a to na poloviční pracovní úvazek (20 hodin týdně). |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | sepsání pracovní smlouvy |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 143 600,- Kč/rok (včetně odvodů na soc. a zdravotní pojištění) |
| zdroje: | - rozpočet města |
| dokumentace: | pracovní smlouva |
| výstupy: | koordinace protidrogových aktivit |

Aktivita 3.1.7 Podpora získání rómského poradce

| odpovědná osoba | Město Kralupy nad Vltavou, Městský úřad |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Udržování kontaktů s rómskou komunitou, podpora chápání mentality Rómů, spolupráce při řešení bytových, sociálních a dalších problémů |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytipování vhodného pracovníka - sepsání smlouvy - zajištění odborného vyškolení |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 143 600,- Kč/rok (včetně odvodů na soc. a zdravotní pojištění) |
| zdroje: | - Humanitární fond Středočeského kraje - Evropské sociální fondy podporující začlenění sociálně vyloučených skupin |
| dokumentace: | pracovní smlouva |
| výstupy: | zlepšení spolupráce úřadu se sociálně vyloučenými skupinami |

Opatření 3.2  Podpora zaměstnávání sociálně vyloučených osob

Aktivita 3.2.1 JOB poradna – poradenské a konzultační centrum Farní charita

| odpovědná osoba | tajemník města |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Pomoc při hledání zaměstnání a uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných. Pomoc při psaní životopisů, vyplňování dotazníků a přípravě na výběrová řízení. Poradna se zaměřuj především na hledání zaměstnání pro rómské etnikum |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - sepsání smlouvy s odborníkem na poradenství - informace pro občany |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 143 600,- Kč/rok (včetně odvodů na soc. a zdravotní pojištění) |
| zdroje: | - rozpočet Farní charity - Humanitární fond Středočeského kraje - dotační tituly - příspěvek města na činnost |
| dokumentace: | pracovní smlouva program poradny |
| výstupy: | roční zpráva zvýšení pravděpodobnosti získání zaměstnaní klientů |

3.2.2 Šance pro nezaměstnané – dobrovolnický program

| odpovědná osoba | Maltézská pomoc, Štefan Bernáth |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Vytváření motivačních programů pro dlouhodobě nezaměstnané klienty Úřadu práce a klienty obtížně uplatnitelné na trhu práce se zaměřením na jejich uplatnění v dobrovolnické činnosti. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s ÚP monitorování - monitorování a vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů - vyhledávání klientů - motivace klientů formou poskytování poradenství - zprostředkovávání práce ve spolupráci s Úřadem práce - zapojení do dobrovolnické práce |
| doba trvání: | 01/08 |
| celkové náklady: | 440 000,- Kč/mzda pracovníka dobrovolnického centra |
| zdroje: | - Humanitární fond Středočeského kraje |
| dokumentace: | program dobrovolnické činnosti |
| výstupy: | snižování nezaměstnanosti tým dobrovolníků |

Opatření 3.3  Podpora řešení krizového bydlení u sociálně vyloučených občanů

Aktivita 3.3.1 Vybudování noclehárny pro bezdomovce

| odpovědná osoba | Vedoucí odboru sociální péče MÚ Jaroslava Daňhelová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Vybudovat zařízení, ve kterém by bylo zřízeno středisko osobní hygieny s nezbytnou potravinovou pomocí a byla zajištěna možnost přespání. V první etapě je nutno vytipovat budovu, případně prostory, které by byly schopny rekonstrukce a v budoucnu by posloužily k tomuto účelu. V další etapě bude nutno prostory vybavit odpovídajícím zařízením a vyhlásit výběrové řízení na provozovatele. Vzhledem k tomu, že problém bezdomovectví se týká nejen města Kralupy, ale i jeho okolí, je zde nutná spolupráce všech spádových obcí, případně obcí mikroregionu Údolí Vltavy. Zároveň je nutné využít možnosti dotačních fondů. Rovněž na provozu tohoto zařízení bude nutné spolupodílení všech zainteresovaných. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytipování vhodné budovy - vybavení prostoru - spolupráce s okolními obcemi - zpracování projektové dokumentace - zajištění realizace |
| doba trvání: | zahájení 01/08 |
| celkové náklady: | odhad nákladů na rekonstrukci - 3 000 000,- Kč náklady na vybavení – 150 000,- Kč náklady na provoz, včetně personálních nákladů – 500 000,- Kč |
| zdroje: | - dotační tituly - úhrady uživatelů - sponzorské dary - nadace - rozpočty zainteresovaných obcí |
| dokumentace: | projektová dokumentace |
| výstupy: | nová sociální služba |

Aktivita 3.3.2 Vybudování azylového domu

| odpovědná osoba | Vedoucí odboru sociální péče města, Jaroslava Daňhelová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Vybudovat zařízení, ve kterém by bylo zřízeno středisko osobní hygieny s nezbytnou potravinovou pomocí a byla zajištěna možnost přespání. V první etapě je nutno vytipovat budovu, případně prostory, které by byly schopny rekonstrukce a v budoucnu by posloužily k tomuto účelu. V další etapě bude nutno prostory vybavit odpovídajícím zařízením a vyhlásit výběrové řízení na provozovatele. Vzhledem k tomu, že problém bezdomovectví se týká nejen města Kralupy, ale i jeho okolí, je zde nutná spolupráce všech spádových obcí, případně obcí mikroregionu Údolí Vltavy. Vzhledem k finanční náročnosti je nutné využít možnost dotačních fondů. Rovněž na provozu tohoto zařízení bude nutné spolupodílení všech zainteresovaných. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytipování budovy nebo prostor k rekonstrukci - spolupráce s okolními obcemi - zpracování projektové dokumentace - získání finančních prostředků - realizace aktivity |
| doba trvání: | zahájení aktivity 01/08 |
| celkové náklady: | odhad nákladů na rekonstrukci 12 000 000,- Kč náklady na vybavení – 500 000,- Kč náklady na provoz – 500 000,- Kč |
| zdroje: | - dotační tituly - nadace - sponzorské dary - podíl zainteresovaných obcí - příspěvky uživatelů |
| dokumentace: | projekt stavební povolení výběrové řízení na dodavatele |
| výstupy: | Azylový dům – nová sociální služba |

Aktivita 3.3.3 Dům na půl cesty – pro mládež z dětských domovů, ze slabších sociálních rodin a  z ulice

| odpovědná osoba | Středisko sociálních služeb Kralupy nad Vltavou, Arcidiecézní charita, Zdeňka Dvořáková, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Cílové sociální skupiny : mládež do 26ti let, rizikové skupiny mládeže, osoby v nepříznivé sociální situaci. Základní ideou projektu je poskytnout ubytování a sociální zázemí pro přechodné resocializační období mladým lidem, kteří v osmnácti letech nebo po dokončení střední školy či učiliště opouštějí dětské domovy. Tito mladí lidé se často nemají kam vrátit a nezřídka postrádají základní sociální a společenské návyky. Stávají se snadnými oběťmi kriminální činnosti, ocitají se vyloučeni z běžné populace. Dům na půl cesty slouží i pro mládež a osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Pobyt v domě je na jeden rok a kapacita je pro 15 – 20 klientů. Dům na půl cesty pomáhá klientům získat stálé bydliště a zaměstnání. Dále jim pomáhá v osvojování či zlepšování sociálních dovedností ( nakupování, zacházení s penězi, vedení vlastní domácnosti apod. ), práce v ergoterapeutické dílně pod vedením ergoterapeuta, PC + internet. Uživatelé této služby mají za pomoci socioterapeutů snadnější cestu k navazování běžných společenských vazeb, k získání psychické stability Poplatek za ubytování hradí každý uživatel ve výši 90,- Kč denně, včetně služeb. Nepřetržitý provoz v Domě na půl cesty zajišťuje : 8 zaměstnanců 3 externí zaměstnanci – klinický psycholog, speciální pedagog a ekolog – dohoda o provedení práce1 externí spolupracovník – právník– smlouva o poskytování právních služeb, 2 dobrovolníci podílejících se na realizaci projektu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - aktivita probíhá |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 1 663 900,- Kč |
| zdroje: | - dotace MPSV - Humanitární fond středočeského kraje - vlastní příjmy - úhrady uživatelů - sponzorské dary - strukturální fondy EU - rozpočet města |
| dokumentace: | v souladu se standardy kvalit sociálních služeb |
| výstupy: | udržitelnost sociální služby |

Aktivita 3.3.4 Podpora azylového bydlení pro matky s dětmi v Domě na půl cesty

| odpovědná osoba | Středisko sociálních služeb Kralupy nad Vltavou, Arcidiecézní charita, Zdeňka Dvořáková, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Cílovou skupinou jsou matky s dětmi a oběti obchodu s lidmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, matky v těžké sociální nouzi, mobilní, bez duševního onemocnění. Součástí služeb je i stabilizace klientek a dětí, která jim posléze napomáhá vést samostatný život mimo azylový dům. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - udržení bytů, vymezených pro tuto činnost v Domě na půl cesty |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 1 116 990,- Kč |
| zdroje: | - dotace MPSV - humanitární fond středočeského kraje - rozpočet města - úhrady uživatelů - sponzorské dary - strukturální fondy EU |
| dokumentace: | standardy kvalit sociálních služeb |
| výstupy: | udržitelnost sociální služby |

Opatření 3.4  Podpora služby, zmírňující nepříznivý dopad sociálního vyloučení

Aktivita 3.4.1 Podpora „Dopisování s vězni

| odpovědná osoba | Maltézská pomoc, o.p.s. - Štefan Bernáth |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Program ”Dopisování s vězni” patří mezi programy prevence a zmírňování sociálně patologických jevů. Je určen pro vybrané osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, u kterých je podle jejich osobnostního založení naděje na pozitivní ovlivnění a zvýšení motivace k opětovnému začlenění do života běžné společnosti po návratu z výkonu trestu prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Klienti tohoto programu jsou v situaci, kdy je vlastní rodina zavrhla a nemají žádné pozitivní vazby se světem mimo věznici. Pokud jsou klienti dopisování přemísťováni do jiných vazebních věznic, zůstává kontakt s dopisujícími si dobrovolníky zachován Dobrovolníci procházejí přípravou zahrnující i návštěvu věznice, aby se seznámili s prostředím. Pravidelně se setkávají se sociálními pracovníky věznice a s vězeňskými kaplany kteří jim poskytují supervizi a poradenství a vybírají osoby vhodné pro dopisování. Dobrovolníkům musí být minimálně 18 let a jejich bezpečnost je zajištěna tím, že veškerá korespondence ze strany osob ve výkonu trestu prochází prostřednictvím P.O. Boxu zřízeného Maltézskou pomocí |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - spolupráce s odborníky - vytipování vhodně metody pro mapování - realizace aktivity |
| doba trvání: | 01/08 |
| celkové náklady: | 80 000,- Kč |
| zdroje: | - dotace MV ČR - nadační fondy - rozpočet města |
| dokumentace: | projekt |
| výstupy: | prevence a zmírnění dopadu sociálně patologických jevů při návratu z vězení |

.

6.4.Oblasti průřezové pro všechny prioritní skupiny

Opatření 4.1. Dostupnost poradenských služeb a informování o poskytovaných sociálních službách

Aktivita 4.1.1 Podpora rozvoje konzultačního a  vzdělávacího centra

| odpovědná osoba | Farní charita Kralupy nad Vltavou – Barbora Kovářová, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Poradna je zaměřena na vzdělávání žen, které jsou z důvodu mateřství vyloučeny dlouhodobě z pracovního procesu. Nabídkou vzdělávacích programů (jazykové kurzy, počítačové kurzy), které jsou pravidelně zveřejňovány je ženám umožněno zvýšit si svoji kvalifikaci a lépe se zapojit do pracovního procesu. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity | - pokračování v současných aktivitách |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | celkové náklady 200 000,- ročně |
| zdroje: | - dotace MPSV a Středočeského kraje - spoluúčast účastníků kurzu - příspěvky fyzických osob - rozpočet města |
| dokumentace: | nájemní smlouva pracovní smlouvy |
| výstupy: | existence poradenství a konzultace pro cílovou skupinu |

Aktivita 4.1.2 Podpora a rozvoj poradenského centra

| odpovědná osoba | Farní charita Kralupy nad Vltavou – Barbora Kovářová, ředitelka |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Právní poradna Farní charity Kralupy nad Vltavou se zabývá odborným poradenstvím v oblasti právní, tj. jsou poskytovány odborné rady a informace z oblasti českého právního řádu. Právní poradna je vedena právníkem. Právní poradna je poskytována bezplatně Poradna rovněž poskytuje základní poradenství v sociální oblasti – sociálně právní rady, pomoc obětem domácího násilí, asistence a pomoc při vyjednávání s úřady, zprostředkování kontaktů s jinými institucemi (pedagogicko psychologická poradna, středisko pro rodinu a mládež a jiné). S klienty pracuje odborný tým – sociální pracovník a terénní pracovník. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - pokračování v současných aktivitách |
| doba trvání: | probíhá |
| celkové náklady: | 160 000,- Kč/ročně |
| zdroje: | - dotace MPSV a Středočeského kraje - grantová podpora právnických osob, nadací nebo fondů - sponzorské dary - rozpočet města |
| dokumentace: | nájemní smlouva pracovní smlouva |
| výstupy: | podpora a rozvoj stávajících aktivit |

Aktivita 4.1.3 Podpora poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni

| odpovědná osoba | Městský úřad Kralupy nad Vltavou, vedoucí odboru Světlana Hofmanová |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Vytvořit grantový systém města podporující činnost místních neziskových organizací poskytující sociální služby na území města a pro občany města Kralupy nad Vltavou. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity: | - vytvoření pravidle grantového systému - schvalovací proces - vytvoření finančního fondu |
| doba trvání: | 01/08 |
| celkové náklady: | fond - 500 000,- Kč/rok |
| zdroje: | - rozpočet města |
| dokumentace: | pravidla grantového fondu města návrh rozpočtu |
| výstupy: | podpora neziskového sektoru působící v sociální oblasti ve městě podpořené aktivity |

Aktivita 4.1.4 Zřízení dobrovolnického centra

| odpovědná osoba | Maltézská pomoc, Štefan Bernáth |
| --- | --- |
| popis aktivity: | Uplatnění dobrovolníků v celém spektru sociálních, ale i zdravotních služeb. Péče o etnické skupiny, o občany v sociální krizi (oběti domácího násilí), terénní sociální služba. |
| Potřebné kroky k realizaci aktivity | - zmapování míst, kde by bylo možné pracoviště provozovat - pronajmutí prostor, stavební a další úpravy - vytipování a zisk personálu - zajištění vzdělávání personálu - aktivity dobrovolníků |
| doba trvání: | nová aktivita – zahájení prací od 1/2010 |
| celkové náklady: | jednorázové investice – závisí na velikosti získaných prostor vybavení 200 000,- Kč náklady na provoz 500 000,- Kč ročně |
| zdroje: | - evropské strukturální fondy |
| dokumentace: | projekt program činnosti smlouvy s realizátory |
| výstupy: | funkční dobrovolnická činnost |

- 6.4 Členové pracovních  a ostatních skupin

Aktivizační skupina

|  | Jméno a příjmení |  | Instituce |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PhDr. Milena Pencová | koordinátor projektu KPSS |  | zadavatel |  |
| 2. | Mgr. Šárka Drobná | místostarostka města |  | zadavatel |  |
| 3. | Jaroslava Daňhelová | vedoucí sociálního odboru |  | zadavatel |  |
| 4. | Světlana Hofmanová | vedoucí odboru škol. soc. služeb., zdrav. |  | zadavatel |  |
| 5. | Hana Menclová | kurátorka pro dospělé |  | zadavatel |  |
| 6. | Jana Skřípková, Dis. | kurátorka pro děti a mládež |  | zadavatel |  |
| 7. | Mgr.Milena Klepáčová | zastupitelka města |  | uživatel |  |
| 8. | Mgr. Bohuslava Glasslová | ředitelka zákl. školy praktické |  | poskytovatel |  |
| 9. | MUDr. Arnošt Řenč | primář ambulantní části NsP,zastupitel města |  | veřejnost |  |
| 10. | Barbora Kovářová | ředitelka Farní charity |  | poskytovatel |  |
| 11. | Marie Blažková | ředitelka DDM,zastupitelka města |  | poskytovatel |  |
| 12. | Miroslava Beritová | vedoucí organizační složky soc.služby města |  | poskytovatel |  |
| 13. | Štefan Bernáth | Maltézská pomoc |  | poskytovatel |  |
| 14. | Dana Zrůstová | členka sociální komise RM |  | uživatel |  |
| 15. | RNDr. Ivana Krausová | členka komise prevence kriminality RM |  | uživatel |  |
| 16. | Jindřiška Holeková | členka sociální komise RM |  | uživatel |  |
| 17. | Marie Vízdalová | důchodkyně |  | uživatel |  |
| 18. | Bohuslava Fabiánová | důchodkyně |  | uživatel |  |
| 19. | Zdena Dvořáková | ředitelka Domu na půl cesty |  | poskytovatel |  |
| 20. | Eva Bartošová | Informační centrum MěÚ |  | zadavatel |  |
| 21. | Martin Klement | veřejnost |  | uživatel |  |
| 22. | MUDr. Dušan Randák | externí spolupracovník (drog.poradna) |  | poskytovatel |  |
| 23. | Radim Volák | člen komise RM |  | veřejnost |  |
| 24. | Marcela Vondrušková | ředitelka KaSS |  | poskytovatel |  |
| 25. | Světlana Nováková | DDM Kralupy |  | poskytovatel |  |
| 26. | Jaroslava Birová | členka klubu zdrav.postižených |  | uživatel |  |
| 27. | Jan Kadeřábek | RC Havránek |  | poskytovatel |  |
| 28. | Antonín Seidel | student |  | veřejnost |  |
| 29. | Mgr. Eva Ivanová | na mateřské dovolené |  | uživatel |  |

Členové pracovních skupin

Pracovní skupina 1 „Senioři a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“

Vedoucí pracovní skupiny je Bohuslava Fabiánová

| Jméno a příjmení | Instituce/Funkce |  |
| --- | --- | --- |
| Bohuslava Fabiánová | důchodkyně | uživatel |
| PhDr. Milena Pencová | koordinátor projektu KPSS | zadavatel |
| Štefan Bernáth | Maltézská pomoc | poskytovatel |
| Jindřiška Holeková | členka sociální komise RM | veřejnost |
| Marie Vízdalová | důchodkyně | uživatel |
| Jaroslava Birová | Svaz tělesně postižených | uživatel |
| Miroslava Beritová | vedoucí organizační složky soc.služby města | zadavatel |

Pracovní skupina 2 „Rodina, děti a mládež“

Vedoucí pracovní skupiny je Světlana Nováková.

| Jméno a příjmení | Instituce |  |
| --- | --- | --- |
| Světlana Nováková | DDM Kralupy | poskytovatel |
| PhDr. Milena Pencová | koordinátor projektu KPSS | zadavatel |
| Bohuslava Glasslová, Mgr. | ředitelka zákl. školy praktické | veřejnost |
| Marie Blažková | ředitelka DDM,zastupitelka města | zadavatel |
| Marcela Vondrušková | ředitelka KaSS | veřejnost |
| Štefan Bernáth | Maltézská pomoc | zadavatel |
| Barbora Kovářová | ředitelka Farní charity | poskytovatel |
| Eva Ivanová | mateřská dovolená | uživatel |
| Zdena Dvořáková | ředitelka Domu na půl cesty | poskytovatel |
| Milena Klepáčová, Mgr. | Zastupitelka města | veřejnost |

Pracovní skupina 3 „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

Vedoucím pracovní skupiny je Hana Menclová

| Jméno a příjmení | Instituce | Kontakt |
| --- | --- | --- |
| Hana Menclová | kurátorka pro dospělé | zadavatel |
| PhDr. Milena Pencová | koordinátor projektu KPSS |  |
| Jana Skřípková, Dis. | kurátorka pro děti a mládež | zadavatel |
| Jaroslava Daňhelová | vedoucí sociálního odboru | zadavatel |
| Bohuslava Glasslová, Mgr. | ředitelka zákl. školy praktické | veřejnost |
| Štefan Bernáth | Maltézská pomoc | poskytovatel |
| Zdena Dvořáková | ředitelka Domu na půl cesty | poskytovatel |
| Eva Ivanová | mateřská dovolená | uživatel |
| Antonín Seidel | student | veřejnost |

8 Seznam tabulek a grafů:

Seznam tabulek::

Tabulka č. 1 – Počet obyvatel v letech 1961 – 2001 podle sčítání lidu, domů a bytů

Tabulka č. 2 – Počet obyvatel v letech 2002 – 2005

Tabulka č. 3 – Očekávaný vývoj plodnosti v Středočeském kraji a české republice

Tabulka č. 4 – Vývoj věkové struktury obyvatel seniorského věku

Tabulka č. 4 – Předpokládané počty seniorů v letech 2005, 2010 2015, 2020

Tabulka č. 6 – Struktura klientů pečovatelské služby  v roce 2007

Tabulka č. 7 – Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTPP

Tabulka č. 8 – Počty živě narozených dětí v letech 1991 – 2006

Tabulka č. 9 – Počty dětí v péči kurátorů a sociálních pracovnic

Tabulka č.10- Kriminalita dětí a mládeže v letech 2003 – 2006

Tabulka č.11- Děti v ústavní péči v letech 2003 – 2006

Seznam grafů:

Graf č. 1 - Počet obyvatel v letech 1961 – 2001 podle sčítání lidu, domů a bytů

Graf č. 2 - Počet obyvatel v letech 2002 – 2005

Graf č. 3 - Vývoj věkové struktury obyvatel seniorského věku

Graf č. 4 - Předpokládané počty seniorů v letech 2005, 2010 2015, 2020

9 Seznam použité literatury:

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách

Metodiky pro plánování sociálních služeb – KPSS  (Centrum pro komunitní práce na zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí)

Komunitní plán sociálních služeb Středočeského kraje

Komunitní plán sociálních služeb města Kladna

Komunitní plán sociálních služeb města Mělníka

Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov

10 Slovo na závěr

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou na léta 2008 až 2013. Snahou všech, kteří na tomto plánu pracovali bylo podat věrný obraz toho, co je třeba v těchto službách změnit tak, aby se všem, kteří v našem městě sociální služby potřebují, žilo lépe.

Jako manažerka a koordinátorka projektu bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se společně scházeli a společně tento program vytvářeli.

Zvláště bych chtěla poděkovat krajské koordinátore Martině Mirovské, která svými odbornými radami pomohla náš plán dotvářet tak, aby se co nejvíce přibližoval standardům připravovaným pro tuto oblast.

Rovněž děkuji zástupkyni samosprávy, paní mistostarostce Mgr. Šárce Drobné za velmi účinnou pomoc při veřejném projednávání plánu

Další osobní poděkování patří  zastupitelům města paní Mgr. Mileně Klepáčové za provedenou jazykovou korekturu a MUDr. Arnoštu Řenčovi za cenné připomínky.

Věřím, že navrhovaná opatření komunitního plánu pomohou při řešení velmi složitých otázek sociální politiky . Věřím, že bude materiálem stále živým, se kterým se bude dále pracovat a který bude průběžně reagovat na potřeby občanů města.

Všem, kteří budou v této činnosti pokračovat, přeji hodně dobrých nápadů, hodně trpělivosti při jejich realizaci

PhDr. Milena Pencová

manažér a koordinátor projektu Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou